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ООО «ХАСКА»

пер. Большой Саввинский, д. 9, стр. 3, ком. s4, 

Москва, 119435

ИНН: 7729472283

тел./факс: 7 4957952840

e-mail: balandinanatalija@gmail.com


РЕШЕНИЕ
по делу № РНП-78-221/26 о рассмотрении сведений 

о включении в реестр поставщиков
	30.01.2026
	             Санкт-Петербург


Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по контролю закупок 
(далее – Комиссия УФАС) 
при участии представителей: 

ИМЧ РАН (далее – Заказчик);

ООО «ХАСКА» (далее – Участник, Поставщик, Общество),
рассмотрев сведения, представленные Заказчиком (вх. № 1417/26 
от 26.01.2026) в отношении Участника для включения в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку оборудования для синтеза радиофармацевтических лекарственных препаратов (извещение № 0372100037425000372),
УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе) и порядку 
о ведении реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2021 № 1078 (далее - Порядок о ведении реестра).

Комиссия УФАС в результате осуществления проверки факта одностороннего отказа от исполнения контракта и проведения на основании п. 2 ч. 15 ст. 99 Закона 
о контрактной системе внеплановой проверки установила следующее.

Заказчиком 12.11.2025 на Официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - Официальный сайт, ЕИС) размещено извещение 
о проведении электронного аукциона на поставку оборудования для синтеза радиофармацевтических лекарственных препаратов (далее – Аукцион).
Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 23 321 316,67 рублей.

В соответствии с Протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 11.12.2025 №ИЭА3 победителем Аукциона признано ООО «ХАСКА».
По результатам закупки Заказчиком с ООО «ХАСКА» заключен государственный контракт № 372-ЭА/2025 от 23.12.2025 (далее - Контракт) 
на сумму 23 204 710,08 рублей.

Согласно ч. 14 ст. 34 Закона о контрактной системе в контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта 
в соответствии с положениями ч.ч. 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 ст. 95 Закона 
о контрактной системе.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом 
(ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе).

Пунктами 12.3, 12.4 Контракта предусмотрено право Заказчика расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

Из представленных Заказчиком сведений Комиссия УФАС установила, 
что 13.01.2026 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного с ООО «ХАСКА».

Из представленных Заказчиком документов следует, что в соответствии
с условиями Контракта и приложениями к нему Участник обязался
поставить оборудование для синтеза радиофармацевтических лекарственных препаратов (далее – Товар, Оборудование).
Согласно разделам 3, 4 и 5 Контракта Поставщик принимает на себя обязательство произвести поставку Товара своевременно и надлежащим образом, Товар должен быть поставлен по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности, функциональным, техническим и качественным характеристикам в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), Техническими характеристиками и комплектацией (Приложение № 2 к Контракту).

При приемке товара по в соответствии с документом о приемке от 26.12.2025 № 43 Заказчиком установлено, что Товар, поставленный ООО «ХАСКА», 
не соответствует требованиям и характеристикам, установленным в Контракте.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии 
с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, 
а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями 
или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 4.1.3 Контракта Поставщик обязан обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
26.12.2025 Поставщику, посредством ЕИС, был направлен мотивированный отказ в приемке поставленного товара с предложением устранить выявленные 
при приемке нарушения в срок до 30.12.2025. Исх. № 12408/01-01-1376 
от 26.11.2024. Поставщик ответил отказом от устранения недостатков товара, выявленных при приемке.

В связи с вышеизложенным на основании п. п. 1,2 ст. 523 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе, раздела 4 Контракта Заказчиком принято решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
В соответствии с ч. 12.1. ст. 95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком предусмотренного ч. 9 настоящей статьи решения 
об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. 

В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе 
в соответствии с п. 1 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе автоматически 
с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в соответствии с п. 2 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) 
об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.01.2026 Заказчик сформировал и разместил подписанное им решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта на Официальном сайте Единой информационной системы.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 
от исполнения контракта.

Согласно ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия Заказчиком Решения ООО «ХАСКА» устранены не были. 

На заседании Комиссии УФАС было установлено, что согласно информации, размещенной на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в разделе «Информация об исполнении (расторжении) контракта», 
Контракт расторгнут Заказчиком 26.01.2026.

В силу ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся 
от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 
не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

На заседании Комиссии УФАС представитель Участника пояснил, 
что ООО «ХАСКА» не уклонялось от исполнения Контракта.

23.12.2025 Заказчиком посредством электронной почты было направлено письмо в адрес Поставщика, в том числе с указанием следующей информации: «Сообщаем, что в связи с окончанием финансового года поставку, доставку, разгрузку, сборку, установку, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение и инструктаж сотрудников Заказчика необходимо провести не позднее 25.12.2025г.».
Таким образом, на поставку Товара предусмотрено два дня.
Общество сообщает, что прилагая усилия для исполнения своих обязательств по Контракту, Поставщиком 26.12.2025 была осуществлена поставка оборудования для синтеза радиофармацевтических лекарственных препаратов, а именно поставка модуля синтеза RSYNT 18, о чем Поставщиком 26.12.2025 размещен в ЕИС документ о приемке № 43. 
Также при поставке Оборудования в место доставки согласно п. 1.3 Контракта: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 12АП, установлено, что помещение находится в состоянии неготовности для обеспечения условий оказания Поставщиком Услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, в нарушение п. 3.3.2 Контракта, следовательно, в день поставки 26.12.2025 оказание услуг Поставщиком по сборке, установке, монтажу и вводу 
в эксплуатацию Оборудования не является возможным.

29.12.2025 Заказчиком в ЕИС размещено Претензионное требование 
№ 12408/011375, датированное 26.12.2025, в котором установлено, что 
во исполнение контракта 26.12.2025 в 13-00 на территорию ИМЧ РАН было доставлено Оборудование для синтеза радиофармацевтических лекарственных препаратов RSYNT18. В связи с тем, что Оборудование поставлено 
в неукомплектованном состоянии, проверить его работоспособность 
не предоставляется возможным. Также в Претензии установлено требовании в срок не позднее 29.12.2025 предоставить Оборудование в состоянии и комплектации, соответствующих условиям Контракта, оказать Услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации 
и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, 
и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования согласно Контракту. 
Претензионном требовании № 12408/01-1375 не установлено 
в чем заключается неукомплектованное состояние Оборудования, о чем в ответ 
на Претензионное требование № 12408/01-1375 Поставщиком 29.12.2025 направлено письмо посредством функционала ЕИС № 1229-25, в том числе в рамках ответа, Поставщик указал на неготовность помещения с приложением требований 
к помещению.

При приемке товара Заказчиком установлено, что Товар, поставленный 
ООО «ХАСКА», не соответствует требованиям технического задания 
и предоставленной Поставщиком документации, о чем был составлен мотивированный отказ от приемки поставленного товара № 12408/01-1376 
от 26.12.2025 с приложением соответствующего акта от 26.12.2025. 
Согласно позиции Участника, поскольку фактически мотивированный отказ 
от приемки поставленного товара № 12408/01-1376 от 26.12.2025 получен Поставщиком 29.12.2025, указанный 3-дневный срок устранения недостатков истекает 13.01.2026.
По мнению Участника, выявленные 19 несоответствий оборудования являются необоснованными, 2 несоответствия допущены ввиду того, что часть деталей планировалось поставить непосредственно к моменту установки оборудования, произвести которую у Поставщика не было возможности из-за невыполнения Заказчиком условия Контракта о подготовке помещения в соответствии 
с требованиями под размещение оборудования.

В силу п. 7.12.4 Контракта, Заказчик имеет право частично принять поставленное Оборудование и (или) частично оказанные услуги с отражением информации о фактически принятом количестве Оборудования/Услуг в документе 
о приемке Оборудования в единой информационной системе в сфере закупок.

В ответ на мотивированный отказ от приемки поставленного товара, Поставщиком направлено письмо в адрес Заказчика посредством функционала ЕИС и электронной почты, с выражением несогласия с мотивировочным отказом.

13.01.2026 посредством функционала ЕИС Заказчиком в адрес Поставщика направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
20.01.2026 Поставщиком было направлено Письмо ИСХ № 20-01 от 20.01.2026 посредством ЕИС и электронной почты об устранении замечаний и готовности отгрузить Оборудование 23.01.2026.
21.01.2026 Поставщиком повторно было письмо исх № 21-01/1 от 21.01.2026 
в адрес Заказчика, о том, что все замечания устранены и готовы осуществить поставку Оборудования 23.01.2026 и что согласно пункту 3.3.2 указанного Контракта Заказчик обязан обеспечить подготовку помещения в соответствии с требованиями документации производителя Оборудования с приложением требований 
к помещению.

На письма Поставщика Заказчиком был дан ответ, о том, что Контракт расторгнут.
На основании вышеизложенного представитель Участника ходатайствовал 
о невключении ООО «ХАСКА» в реестр недобросовестных поставщиков.
Из представленных в заседании Комиссии УФАС документов следует, 
что Участник не уклонялся от исполнения Контракта, предпринимал действия 
для поставки Товара в обозначенные Контрактом сроки и стремился исправить выявленные замечания со стороны Заказчика.
Вместе с тем из сведений, представленных в адрес Комиссии УФАС 
не следует, что со стороны Заказчика была произведена подготовка помещения 
или места эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж 
и ввод в эксплуатацию Оборудования в соответствии с требованиями технической 
и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования соответствующих отношений по добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере размещения заказов, и соответственно является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

С другой стороны, включение хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков представляет собой один из видов юридической ответственности, поскольку такое включение является санкцией за недобросовестное поведение поставщика в регулируемой сфере правоотношений и влечет за собой негативные последствия в виде лишения возможности хозяйствующего субъекта в течение двух лет участвовать в государственных (муниципальных) торгах.

Таким образом, основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое уклонение лица от заключения контракта или от исполнения условий контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приведшее 
к невозможности заключения контракта с этим лицом как признанного победителем конкурса и нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) и срока исполнения контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств и в предусмотренном бюджетным законодательством порядке.

При этом, по смыслу ст. 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, исходя из общих принципов права, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепляемым целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния.

Всесторонне исследовав все обстоятельства дела и представленные документы, заслушав пояснения представителей Заказчика и Участника, учитывая сложившуюся ситуацию, повлекшую невозможность исполнения Контракта в соответствии с его условиями, Комиссия УФАС пришла к выводу о том, что включение сведений 
в отношении ООО «ХАСКА» в реестр недобросовестных поставщиков повлечет за собой негативные последствия в виде лишения возможности хозяйствующего субъекта в течение двух лет участвовать в государственных (муниципальных) торгах и является санкцией, несоразмерной характеру совершенного Участником деяния.

Следует также отметить, что при рассмотрении вопроса о включении 
в реестр сведений о недобросовестных поставщиках Комиссия УФАС России не разрешает гражданско-правовой спор между участниками сделки, а оценивает поведение исполнителя на предмет его добросовестности и направленности действий на фактическое исполнение контракта.

Комиссия УФАС, руководствуясь ст. ст. 95, 99, 104 Закона о контрактной системе и постановлением Правительства Российской Федерации от  30.06.2021 
№ 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,
РЕШИЛА: 

Сведения, представленные Заказчиком в отношении ООО «ХАСКА» 
(ИНН: 7729472283), в реестр недобросовестных поставщиков не включать.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия
