Заказчик: Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 2 г. Раменское Десантная ул., д. 11, г. Раменское, Московская обл., 140104 ИНН 5040047117 muzdesa№t@mail.ru muzdesant@mail.ru Участник (исполнитель): ООО «РББ ЛИДЕР» Левашова ул., д. 25, эт. 3, каб. 1, 2, г. Раменское, Московская обл., 140105 ИНН 5040125069 xxxsrj@rambler.ru

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-27916эп/23 о рассмотрении сведений

о включении в реестр недобросовестных поставщиков

08.08.2023 Москва
	Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия)

в присутствии представителей Муниципального учреждения дополнительного образования Детская школа искусств № 2 г. Раменское (далее – Заказчик), ООО «РББ ЛИДЕР» (далее – Участник),

рассмотрев сведения, представленные Заказчиком в отношении Участника
о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Реестр) по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ул. Лучистая, д. 8, пом. 3) (извещение 
№ 0848300051623000485),

## УСТАНОВИЛА:

## Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила ведения реестра).

## По результатам закупки Заказчиком с ООО «ЭВОЛЮЦИЯ» заключен контракт от 08.06.2023 № 3504004711723000002 на сумму 195 600,00 рублей 
(далее – Контракт).

## Пунктом 15.7 Контракта установлено, что Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Закона о контрактной системе.

## Приложением № 5 к Контракту установлен срок выполнения работ – 42 дня с даты заключения Контракта.

## 18.07.2023 Участником в адрес Заказчика направлено письмо о замене оборудования, предусмотренного Контрактом, на аналоговый в связи с длительностью срока поставки оборудования – 55 дней.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, 21.07.2023 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение), заключенного с Участником.

## Во исполнение части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе, Заказчиком 18.07.2023 Решение размещено на Официальном сайте.

## Согласно части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе, Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи.

## 24.07.2023 Заказчиком направлен ответ на письмо Участника от 18.07.2023, согласно которому для замены оборудования, предусмотренного Контрактом, необходимо заключить дополнительное соглашение к Контракту, для подтверждения возможности заменить оборудование на аналоговое необходимо независимое экспертное исследование и заключение организации, обладающей лицензией на выполнение таких видов работ.

## 25.07.2023 Участником в адрес Заказчика направлено письмо о несоответствии проектной документации по Контракту нормам действующего законодательства.

## 27.07.2023 Участником в адрес Заказчика направлено письмо о готовности исполнить обязательства по Контракту и необходимости продления срока исполнения Контракта до 31.07.2023.

## 28.07.2023 Заказчиком в адрес Участника направлено письмо об окончании срока выполнения работ по Контракту – 20.07.2023, что делает невозможным заключения дополнительного соглашения об увеличении срока выполнения работ.

## В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, Решение вступило законную в силу 01.08.2023 и с этой даты Контракт считается расторгнутым.

## На заседании Комиссии представитель Участника пояснил, что исполнение Контракта на условиях действующей проектной документации не представляется возможным ввиду того, что проектная документация разработана в 2021 году, после чего в законодательство внесены изменения. Участник предлагал Заказчику собственными силами внести изменения в проектную документацию, ответ от Заказчика не получен. Кроме того, оборудование, предусмотренное Контрактом, изготавливается в течение 55 дней, что превышает срок действия Контракта, заменить указанное оборудование на оборудование с аналогичными характеристиками Заказчика не согласен. Учитывая изложенное, исполнение Контракта надлежащим образом в регламентированный срок невозможно.

## Кроме того, на заседании Комиссии установлено, что Участник имеет опыт ранее успешно исполненных Контрактов.

## При рассмотрении вопроса о включении сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков уполномоченный орган не должен ограничиваться формальной проверкой факта нарушения им требований Закона о контрактной системе и обязан исследовать все обстоятельства дела, дать оценку совершаемым участником закупки действиям, их направленности на отказ от заключения контракта, несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения, существенности допущенного нарушения и его последствий.

## В рассматриваемом случае, Комиссия полагает, что обстоятельства дела в совокупности с представленными доказательствами не свидетельствуют о том, что действия Участника направлены на умышленное несоблюдение условий Контракта.

## Кроме того, следует отметить, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.

## Включение сведений о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков не является автоматическим правовым последствием принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от контракта, поскольку служит исключительной, специальной мерой ответственности, требующей достаточных оснований.

## Таким образом, учитывая действия Участника, направленные на исполнение Контракта, Комиссия не усматривает в действиях Участника признаков недобросовестного поведения.

## Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьи 104, статьей 95 Закона о контрактной системе и Правилами ведения реестра,

РЕШИЛА:

## Сведения, представленные в отношении ООО «РББ ЛИДЕР» (Левашова ул., 
д. 25, эт. 3, каб. 1, 2, г. Раменское, Московская обл., 140105, ИНН 5040125069) 
в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

## Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.