Заказчик: ГКУ Московской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» ИНН 5034043019 koydaom@mosreg.ru Участник (Исполнитель): НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД» ИНН 7701062696 enefgorod@gmail.com

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-48634/25 о рассмотрении сведений

о включении в реестр недобросовестных поставщиков

| 15.01.2026 | Москва |
| --- | --- |

Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия)

в присутствии представителей ГКУ Московской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» (далее – Заказчик) и НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД» (далее – Участник),

рассмотрев сведения, представленные Заказчиком в отношении Участника 
о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Реестр) по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение научно-исследовательской работы по исследованию и разработке предложений и методических материалов для обеспечения качественной подготовки систем теплоснабжения Московской области к отопительному сезону, анализ имеющихся показателей надежности теплоснабжения 14 городских округов и методические рекомендации по повышению надежности на основе анализа типовых проблем, мониторинга систем теплоснабжения этих округов (извещение № 0848200000124000011),

УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника 
для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила ведения реестра).

По результатам закупки между Заказчиком и Участником заключен контракт от 27.01.2025 № 17012025 на сумму 42 000 000,00 рублей (далее – Контракт).

Приложением № 2 к Контракту установлены следующие условия выполнения работ:

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап 1: Исследование и определение типовых критических проблем теплоснабжения Московской области, анализ имеющихся показателей надежности теплоснабжения 4 городских округов и методические рекомендации по повышению надежности на основе анализа типовых проблем, мониторинга систем теплоснабжения этих округов. | Разово | Исполнитель | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук и в области технологий, кроме биотехнологии; 0,23809523809; Условная единица; 10 000 000,00 руб. |  |  |  |
|  | Срок начала оказания услуг Участником: 0 раб. дн. от даты заключения контракта; Срок окончания оказания услуг Участником: 22 раб. дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 2. | Этап 2: Анализ имеющихся показателей надежности теплоснабжения 14 городских округов (включая 4 округа, рассмотренных в рамках этапа 1) и методические рекомендации по повышению надежности на основе анализа типовых проблем, мониторинга систем теплоснабжения этих округов, исследование и разработка предложений и методических материалов для обеспечения качественной подготовки систем теплоснабжения Московской области к отопительному сезону. | Разово | Исполнитель | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук и в области технологий, кроме биотехнологии; 0,76190476191; Условная единица; 32 000 000,00 руб. |  |  |  |
|  | Срок начала оказания услуг Участником: 0 раб. дн. от даты заключения контракта; Срок окончания оказания услуг Участником: 110 раб. дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |

На заседании Комиссии представитель Заказчика представил письменные пояснения, согласно которым работы по этапу 1 Участником выполнены в полном объёме и в установленный Контрактом срок. Этап 1 Заказчиком принят и оплачен. Вместе с тем работы по этап 2 выполнены с нарушением условий Контракта. В связи с этим Заказчиком в адрес Участника направлены мотивированные отказы от приемки выполненных работ от 21.07.2025 № Исх-2216/26-2025, от 04.09.2025 № Исх-2216/26-2025, от 06.11.2025 № Исх-2803/26-2025, от 17.11.2025 № Исх-2885/26-2025, от 19.12.2025 № СЗ-428/2025. Вместе с тем нарушения, выявленные Заказчиком, Участником не устранены в полном объёме.

Пунктом 8.1 Контракта установлено, что Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе 19.12.2025 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение), заключенного с Участником, в связи с неисполнением обязательств по Контракту.

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе, Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение Заказчика вступило в законную силу 30.12.2025, и с этой даты контракт считается расторгнутым.

На заседании Комиссии представитель Участника представил письменные пояснения, согласно которым выполнение работ по этапу 2 в соответствии с условиями Контракта невозможно, в связи с непредставлением Заказчиком схем теплоснабжения для проведения экспертизы, а также спецификой теплоэнергетики округа Дзержинский, на территории которого отсутствуют котельные подлежащие оценке. Участником применены данные диагностики 2024 года в связи с тем, что выполнение новых диагностических работ в сроки исполнения Контракта невозможно.

Кроме того, на заседании Комиссии представитель Заказчика не настаивал на включении сведений об Участнике в Реестр.

## Доказательств, указывающих на недобросовестное поведение при выполнении Участником работ по условиям Контракта, не представлено.

## При рассмотрении вопроса о включении сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков уполномоченный орган не должен ограничиваться формальной проверкой факта нарушения им требований Закона о контрактной системе и обязан исследовать все обстоятельства дела, дать оценку совершаемым участником закупки действиям, их направленности на отказ от заключения контракта, несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения, существенности допущенного нарушения и его последствий.

## В рассматриваемом случае, Комиссия полагает, что обстоятельства дела 
в совокупности с представленными доказательствами не свидетельствуют о том, 
что действия Участника направлены на несоблюдение условий Контракта.

## Кроме того, следует отметить, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией 
за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.

## Включение сведений о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков не является автоматическим правовым последствием принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку служит исключительной, специальной мерой ответственности, требующей достаточных оснований.

## Таким образом, учитывая действия Участника, направленные на исполнение Контракта, а также наличие обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Контракта, Комиссия не усматривает в действиях Участника признаков недобросовестного поведения.

## Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьи 104, статьей 95 Закона о контрактной системе и Правилами ведения реестра,

## РЕШИЛА:

## Сведения, представленные в отношении НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД» (105094, г. Москва, наб. семеновская, д.2/1, стр. 1, ИНН: 7701062696; генеральный директор: Семенов Виктор Германович, ИНН: 771704866994) в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

## Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.