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Управление Федеральной антимонопольной службы 

по республике Коми


	РЕШЕНИЕ

	 14 февраля 2017 года
	
	                             № РНП-11-410


Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми в составе: Дейберт О.И. - заместителя руководителя управления - начальника отдела контроля закупок, председателя Комиссии; Овериной А.В. - ведущего специалиста - эксперта управления, члена Комиссии; Гельмана А.С. - главного специалиста-эксперта управления, члена Комиссии (далее - Комиссия Коми УФАС России), рассмотрев обращение государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление автомобильных дорог Республики Коми» (далее - ГКУ РК «УправтодорКоми», заказчик) исх. от 30.01.2017 № 12/307 (вх. от 01.02.2017 № 542) о включении общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-СОЮЗ»» (далее - ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ») в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения государственного контракта от 08.08.2016 № 0107200002716001326-0361218-01 (реестровый номер 21101486886 16 000034), заключенного по результатам осуществления закупки способом проведения электронного аукциона «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Подъезд к c. Дутово - Лемты км 18+00. Мост через р. Сой-Ю (ЭА-1312)», извещение                                    №  0107200002716001326 (далее - государственный контракт),
при участии Яицкого С.С., Мосеевского К.В., представителей ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» по доверенностям от 12.01.2017 № 1-01/2017, от 21.12.2016 № 6-12/2016 соответственно,
УСТАНОВИЛА:

1. В соответствии с частью 6 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) ГКУ РК «УправтодорКоми» представлено обращение о включении ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения государственного контракта  (далее - обращение).
ГКУ РК «УправтодорКоми», ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» надлежащим образом о  времени и месте рассмотрения обращения извещены.

ГКУ РК «УправтодорКоми» исх. от 14.02.2017 № 04/536 (вх. от 14.02.2017 № 44ф) заявлено ходатайство о рассмотрении обращения в отсутствие представителя ГКУ РК «УправтодорКоми».
С учетом законодательно установленных сроков рассмотрения обращения, отсутствие представителя ГКУ РК «УправтодорКоми» не препятствует рассмотрению обращения.
2. Комиссия Коми УФАС России, рассмотрев материалы обращения, заслушав представителей ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ», пришла к нижеследующим  выводам.
2.1. Заказчиком закупки способом электронного аукциона явилось ГКУ РК «УправтодорКоми».

Объект закупки - «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Подъезд к c. Дутово - Лемты км 18+00. Мост через р. Сой-Ю».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 860 891,49 рублей. 

Источником финансирования закупки явились средства республиканского бюджета Республики Коми.
Извещение № 0107200002716001326 о проведении электронного аукциона, документация об электронном аукционе размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) 13.07.2016. 

2.2. Согласно частям 1 - 2 статьи 104 Закона о контрактной системе ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

В соответствии с частями 6 - 9 статьи 104 Закона о контрактной системе в случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи, а также копию решения суда о расторжении контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

В течение десяти рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в частях 4 - 6 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в указанных документах и информации фактов. В случае подтверждения достоверности этих фактов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, включает информацию, предусмотренную частью 3 настоящей статьи, в реестр недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней с даты подтверждения этих фактов.

Информация, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков, размещается в единой информационной системе и должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

Информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, исключается из указанного реестра по истечении двух лет с даты ее включения в реестр недобросовестных поставщиков.

2.3. По результатам осуществления закупки способом электронного аукциона, на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0107200002716001326 -1 от 26.07.2016, ГКУ РК «УправтодорКоми» (заказчик) с ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» (подрядчик) 08.08.2016 заключен государственный  контракт.
Согласно подпунктам 1.1 - 1.4 пункта 1 государственного контракта: «Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги Подъезд к c. Дутово - Лемты км 18+00. Мост через р. Сой-Ю  (далее - объект).

Результатом исполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту является сдача законченного ремонтом и подготовленного к эксплуатации объекта, обеспечивающего безопасное и бесперебойное движение транспортных средств.  

Виды и объемы работ, подлежащие выполнению в рамках настоящего Контракта, предусмотрены ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

Сроки выполнения работ устанавливаются: начало - с даты подписания сторонами настоящего Контракта, завершение:
-производство строительно-монтажных работ - 01 сентября 2016 года;

-подготовка к сдаче и сдача законченного ремонтом и подготовленного к эксплуатации объекта, обеспечивающего безопасное и бесперебойное движение транспортных средств (в том числе обеспечение вывоза за пределы объекта принадлежащих подрядчику и субподрядным организациям строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, сдача исполнительной документации, представление Заказчику проекта Акта о соответствии параметров законченного ремонтом объекта ведомости объемов работ (далее - Акт о соответствии)  - 30 сентября 2016 года».
Согласно подпункту 5.1 пункта 5 государственного контракта: «цена контракта составляет 1 860 891 (один миллион восемьсот шестьдесят тысяч восемьсот девяносто один) рубль 49 копеек, и включает в себя все затраты, связанные с его исполнением, в том числе все налоги, сборы и другие обязательные платежи, подтверждается сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта».
По подпунктам 8.1, 8.2 пункта 8 государственного контракта «Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств».
Согласно подпункту 12.7 пункта 12 государственного контракта «срок действия контракта устанавливается с момента его подписания сторонами  и до 30 октября 2016 года, а в части обязательств Подрядчика, предусмотренных пунктами 7.2 - 7.4 настоящего контракта, пунктами 2.1.17-2.1.21 настоящего контракта - до полного исполнения обязательств».
3. Согласно частям 8, 9 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
В силу части 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
В частях 12 - 14, 16 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что  решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.1. ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» письмом исх. от 13.08.2016 № 26 в адрес заказчика - ГКУ РК «УправтодорКоми» направлена информация о необходимости в целях ускорения работ проверки и утверждения (при необходимости изменения) схемы геометрических размеров пролетного строения.
Письмом исх. от 06.09.2016 № 29 ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» известил заказчика о готовности сдать выполненные работы по контракту и необходимости сдачи-приемке  объекта государственной комиссии, а также направил для проверки и при необходимости корректировки предварительный акт о соответствии объекта ПСД.
Письмом исх. от 14.09.2016 № 39 ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» в адрес заказчика для проверки и утверждения направлен проект производства работ.

ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» в адрес заказчика направлено письмо исх. от 19.09.2016  № 40, в котором подрядчик указывает на необоснованность претензий заказчика о ненадлежащем выполнении работ по контракту.
Согласно письменной информации ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» в адрес заказчика           исх. от 21.09.2016 № 41, работы подрядчиком выполнены в предусмотренные контрактом сроки; для проверки и подписания заказчику направлены акты о соответствии объекта с приложениями, исполнительная документация согласно приложенного акта приема-сдачи, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о выполнении работ по форме КС-3 на фактически выполненные объемы работ.

В письме ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» в адрес ГКУ РК «УправтодорКоми» исх. от 29.09.2016 № 43, подрядчик просит направить представителя заказчика для комиссионного обследования и принятия дальнейшего решения о возможной дальнейшей эксплуатации (не замененного) поперечного полу  бруса на мосту через ручей Сой-Ю.
Заказчиком - ГКУ РК «УправтодорКоми» в ответ на письма ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» исх. от 14.09.2016 № 39, от 19.09.2016 № 40, от 21.09.2016 № 41 направлено письмо исх. от 04.10.2016 № 06/3998, из содержания которого следует, в том числе, что работы по монтажу и устройству бруса пролетного строения не выполнены в предусмотренном контрактом объеме, что непосредственно влияет на техническое состояние объекта; о неуведомлении подрядчиком заказчика о необходимости приемки ответственных конструкций и скрытых работ;  заказчиком предложено также окончить выполнение работ по демонтажу и устройству бруса пролетного строения, предварительно уведомив заказчика для проведения деффектовки, определения брусьев, подлежащих замене, и подписания актов ответственных конструкций и скрытых работ.
ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» в адрес заказчика в ответ на письмо заказчика исх. от 04.10.2016 № 06/3998 направлено письмо исх. от 08.10.2016  № 45,  в котором подрядчик приводит, наряду с прочим, доводы о необоснованности претензий заказчика  по монтажу (не монтажу) полубруса нижнего слоя; указывает о готовности при выезде комиссии вскрыть любую часть конструктивных элементов объекта и восстановлении их впоследствии.
ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» в адрес заказчика направлено письмо исх. от 11.11.2016  № 57, в котором указано о несогласии подрядчика с представленными заказчиком заключениями комиссии, подписанными представителями ГКУ РК «УправтодорКоми»; указанным письмом заказчику направлены, в том числе, акт комиссионной проверки  с протоколом разногласий;  протокол разногласий для рассмотрения с обоснованными возражениями в протоколе разногласий от 11.11.2016; приложения к протоколу разногласий.

ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» письмом в адрес заказчика исх. от 28.11.2016 № 60 направлена для рассмотрения схема зоны с наибольшими внешними повреждениями поперечного бруса на мосту через ручей Сой-Ю, в указанном письме подрядчик просит решить спорные вопросы, направленные с протоколом разногласий от 11.11.2016 по акту от 25.10.2016 комиссионного осмотра обследования законченного ремонта объекта и исполнительной документации  по контракту; и утвердить неоднократно направленную схему поперечного разреза деревянного настила  моста.
Заказчиком - ГКУ РК «УправтодорКоми» в адрес подрядчика направлено письмо исх. от 08.12.2016 № 06/5075, содержащее результаты рассмотрения протокола разногласий к акту от 25.10.2016, в том числе указание, что работы по демонтажу и устройству бруса пролетного строения не выполнены в предусмотренном контрактом объеме, о принятии работ по государственному контракту после устранения всех выявленных несоответствий.
3.2. Заказчиком - ГКУ РК «УправтодорКоми» 28.12.2016 принято решение                       № 04/5467 об одностороннем отказе от исполнения государственного  контракта в связи с ненадлежащим выполнением ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» обязательств по государственному контракту, неустранением выявленных недостатков, препятствующих в приемке выполненных работ по государственному контракту.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта направлено заказчиком 28.12.2016 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ», указанному в государственном контракте, а также размещено на официальном сайте 29.12.2016.
Коми УФАС России письмом исх. от  02.02.2017 № 04-03/972э в адрес заказчика - ГКУ РК «УправтодорКоми» направлен запрос о предоставлении, в том числе копий документов, которыми обеспечено фиксирование направления заказчиком в адрес ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» решения заказчика от 28.12.2016 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику.

ГКУ РК «УправтодорКоми» исх. от 10.02.2017 № 04/505 (вх. от 10.02.2017 № 724) представлен документ, которым обеспечено фиксирование направления заказчиком в адрес ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» решения заказчика от 28.12.2016 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта посредством электронной почты -24.01.2017.
Таким образом, заказчиком - ГКУ РК «УправтодорКоми» допущено нарушение порядка расторжения государственного контракта в случае одностороннего отказа от исполнения государственного контракта, установленного частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе, в части направления решения заказчика от 28.12.2016 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта посредством электронной почты с нарушением законодательно установленного срока (24.01.2017 вместо не позднее 09.01.2017).
Из материалов обращения следует, что в связи с неполучением заказчиком подтверждения о вручении подрядчику решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, неполучением заказчиком информации об отсутствии исполнителя по его адресу, указанному в государственном контракте, заказчик с учетом части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе, датой надлежащего уведомления ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» о принятии решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта признал дату по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в единой информационной системе (29.12.2016) - 29.01.2017.
С учётом положений части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика  об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вступает в силу и государственный контракт считается расторгнутым с 09.02.2017.
В силу части 26 статьи 95 Закона о контрактной системе информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

По результатам просмотра официального сайта Комиссией Коми УФАС России установлено, что на официальном сайте информация о расторжении  государственного контракта размещена 30.01.2017, дата расторжения государственного контракта указана 29.01.2017.

Действие заказчика - ГКУ РК «УправтодорКоми» в части исчисления даты расторжения контракта (29.01.2017 вместо 09.02.2017) не соответствует части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Действие заказчика - ГКУ РК «УправтодорКоми» в части размещения в единой информационной системе информации о расторжении государственного контракта с нарушением законодательно установленного срока (30.01.2017 вместо 10.02.2017), не соответствует части 26 статьи 95 Закона о контрактной системе. 
4. Согласно части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
В соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, изложенному в Постановлениях от 30.07.2001 № 13-П и от 21.11.2002 № 15-П, меры государственного понуждения должны применяться с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств. Применяемые государственными органами санкции, в том числе штрафного характера, должны отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, соответствовать принципу юридического равенства, быть соразмерными конституционно защищаемым целям и ценностям, исключать возможность их произвольного истолкования и применения.
В силу части 3 статьи 17, части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации исходящее из принципа справедливости конституционное требование соразмерности установления правовой ответственности предполагает в качестве общего правила ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.
Заказчиком - ГКУ РК «УправтодорКоми» нарушен порядок расторжения государственного контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта, определенный частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Согласно позиции ФАС России, изложенной в Письме ФАС России от 28.03.2014              № ИА/11604/14 «По вопросам рассмотрения обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), контракты с которыми расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов», нарушение заказчиком порядка расторжения контракта относится к обстоятельствам, исключающим возможность принятия решения о включении сведений о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр.
Из имеющихся в материалах дела документов и письменной информации не усматривается наличие прямого умысла ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ», направленного на  неисполнение государственного контракта. Неустранимые сомнения относительно вины лица трактуются в пользу этого лица. В связи с чем, у Комиссии Коми УФАС России отсутствуют достаточные основания полагать, что ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» допустило виновное недобросовестное поведение, за которое подлежит применению ответственность в виде включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Из материалов обращения следует, что ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением о взыскании с ГКУ РК «УправтодорКоми» задолженности за выполненные надлежащего качества и в установленные сроки работы по государственному контракту.
Таким образом, между заказчиком - ГКУ РК «УправтодорКоми»  и подрядчиком - ООО «ПАРТНЕР-СОЮЗ» имеется спор относительно надлежащего (ненадлежащего) выполнения работ по государственному контракту.
Указанный спор носит гражданско - правовой характер и разрешается арбитражными судами в установленном законодательством порядке.
С учетом всех вышеизложенных обстоятельств, руководствуясь частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе, Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», Приказом Коми УФАС России № 225 от 20.10.2014 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), Комиссия Коми УФАС России, 
РЕШИЛА:

Отказать ГКУ РК «УправтодорКоми» во включении информации об обществе с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР-СОЮЗ» (адрес места нахождения: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 1, кв. 26; ИНН 1102019718; генеральный директор, учредитель - Ушаков Александр Валерьевич, ИНН 110214476879) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
Председатель комиссии                                                                                             О.И. Дейберт 

Члены комиссии                                                                                                         А.В. Оверина                   

                                                                                                                           А.С. Гельман
