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РЕШЕНИЕ
по делу № 25/44/104/618 об отказе во включении информации
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

22.12.2025                                                                                                                                           Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) 
рассмотрев обращение о включении информации 
об ООО «ПЕРМЭНЕРГОАУДИТ» (далее – Подрядчик) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Реестр, Обращение), направленное Министерством энергетики Российской Федерации (далее – Заказчик), 

УСТАНОВИЛА:

Заказчик представил в ФАС России в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078
«О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила), информацию о Подрядчике для включения в Реестр.
В ходе рассмотрения Обращения Заявителя 19.12.2025 Комиссией в целях полного и всестороннего рассмотрения доводов Обращения в заседании Комиссии объявлен перерыв, заседание продолжилось 22.12.2025.
Комиссия в результате проверки факта одностороннего отказа от исполнения контракта и проведения на основании пункта 5 части 15 статьи 99 Закона 
о контрактной системе внеплановой проверки установила следующее.
Заказчиком 03.03.2023 в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по реализации скорректированной проектной и рабочей документации по объекту «Мониторинг социально-экологических последствий ликвидации шахт и разрезов Уральского региона» (номер извещения в ЕИС – 0173100008323000021) 
(далее – Конкурс, Объект).
По результатам проведения Конкурса между Заказчиком 
и Подрядчиком заключен контракт от 03.04.2023 № 0173100008323000021/К/12/П, цена которого составила 73 393 120 руб. (далее – Контракт). 
Пунктом 1.1 Контракта установлено, что Подрядчик обязуется по заданию Заказчика надлежащим образом выполнить работы по реализации скорректированной проектной и рабочей документации по объекту «Мониторинг социально-экологических последствий ликвидации шахт и разрезов Уральского региона» 
(далее – Работы), в объеме, установленном в описании объекта закупки – Техническом задании (приложение № 1 к Контракту) (далее – Техническое задание) и в графике выполнения работ по скорректированной проектной и рабочей документации 
по объекту «Мониторинг социально-экологических последствий ликвидации шахт 
и разрезов Уральского региона» (приложение № 2 к Контракту) 
(далее – График), Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ 
и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
В соответствии с Техническим заданием срок выполнения работ составляет 975 календарных дней месяца с даты заключения Контракта.
Согласно пункту 7.1 Контракта расторжение Контракта допускается 
по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Согласно Обращению Подрядчиком не выполнены Работы в полном объеме 
в соответствии с заключенным Контрактом, в связи с чем Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта от 02.12.2025
№ ДИ-21065/12 (далее – Решение).
Пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 
Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение 
в единой информационной системе.
В соответствии с требованиями пункта 1 части 12.1 статьи 95 
Закона о контрактной системе Заказчиком 26.11.2025 размещено Решение в ЕИС.
Согласно пункту 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 
части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения 
об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения 
в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, 
в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).
В силу пункта 3 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии 
с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 
от исполнения контракта.
На основании изложенного датой надлежащего уведомления Подрядчика
о принятом Заказчиком Решении является 02.12.2025.
Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
На заседании Комиссии установлено, что в десятидневный срок, установленный частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, Подрядчиком нарушения не устранены.
Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что Решение вступило
в законную силу и Контракт считается расторгнутым 13.12.2025.
Представитель Заказчика на заседании Комиссии сообщил, что в рамках, проведенной Заказчиком 09.10.2025 выездной проверки в целях исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, выявлено, 
что Подрядчиком не выполнены замеры уровня температуры подземных вод в рамках исполнения Контракта (далее – Замеры), что подтверждается составленными 
при выездной проверки актом от 09.10.2025 б/н, в котором выявлено отсутствие 
3 скважин, являющихся частью Объекта мониторинга.
Так, Заказчиком в адрес Подрядчика направлена претензия от 25.11.2025 
№ ДИ-20613/12 с требованием об оплате неустойки в размере 1 308 046,47 руб. 
до 28.11.2025. 
Представитель Заказчика на заседании Комиссии пояснил, что Подрядчиком 
в адрес Заказчика предоставлялись отчеты о выполненных Замерах по скважинам, которые отсутствуют.
Представитель Подрядчика на заседании Комиссии сообщил, 
что Подрядчиком Замеры проводились регулярно и в соответствии с Инструкцией 
о порядке контроля за выделением газов на земную поверхность при ликвидации (консервации) шахт РД 05-313-99 от 11.10.1999 № 72. 
Кроме того, представитель Подрядчика пояснил, что отсутствие оголовка 
на скважине № 5 существенно не влияет на результаты замеров уровня подземных вод, вышедших на поверхность из устья скважины № 5. Правильность ранее проведенных замеров подтверждают замеры после восстановления оголовка. Уровень подземных вод не изменился. Относительно скважины № 6 выявлено, что в сентябре данная скважина повреждена вандалами (забита грунтом). В период с 01.10.2025 
по 08.10.2025 предприняты попытки ручной прочистки скважины, которые не дали положительных результатов. В районе скважины № 19 проводили работы 
по планировке земной поверхности с применением тяжелой техники, что повлекло ликвидацию данной скважины. 
При этом в отчетной документации допущена техническая ошибка – данные 
по Замерам в данных скважинах в отчетной документации за 32 и 33 этапы календарного плана Контракта не удалены.
Кроме того, письмом от 13.10.2025 № 90 акты выполненных работ и отчетная документация по 32 и 33 этапам Контракта отозваны для корректировки. Скважины №19 и № 6 актом от 09.10.2025 б/н выведены из объектов мониторинга.
Также представитель Подрядчика на заседании Комиссии сообщил, что в адрес Заказчика направлялось письмо от 29.08.2025 б/н, акт от 03.09.2025 б/н, от 09.10.2025 б/н, в которых Подрядчик уведомлял Заказчика о повреждении скважин.
Вместе с тем Комиссией установлено, что согласно сведениям из ЕИС Подрядчиком Работы выполнены на 82,04%.
Частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе установлено, что в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.
Согласно абзацу 5 подпункта «а» пункта 15 Правил орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр, если в результате проведения проверки, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта.
Учитывая изложенное, Комиссия приходит к выводу, что Подрядчиком принимались меры, направленные на надлежащее исполнение условий Контракта, 
в связи с чем информация о Подрядчике не подлежит включению в Реестр.
Комиссия, руководствуясь пунктом 5 части 15 статьи 99, статьей 104
Закона о контрактной системе и Правилами,


РЕШИЛА:

Информацию, представленную Заказчиком об ООО «ПЕРМЭНЕРГОАУДИТ» (ИНН: 5906066627) в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, в Реестр не включать.
			

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.
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