РЕШЕНИЕ
№ РНП – 23-827/2025
по делу № 023/10/104-5505/2025

08 декабря 2025 года                                                                                       г. Краснодар

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю 

[bookmark: _GoBack]
рассмотрев сведения, представленные МБДОУ ДС № 43 посёлка Вишнёвого МО Славянский район о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ООО «Строй-сервис групп» по результатам проведения запроса котировок в электронной форме: «Капитальный ремонт теневого навеса» (извещение №  0318300225025000204),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступили сведения МБДОУ ДС № 43 посёлка Вишнёвого МО Славянский район (далее – Заказчик) о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ООО «Строй-сервис групп» (далее – Подрядчик)  при проведении запроса котировок в электронной форме: «Капитальный ремонт теневого навеса» (извещение №  0318300225025000204).
Согласно обращению Заказчика, Подрядчик - ООО «Строй-сервис групп» не исполнил обязательства по контракту.
09.09.2025 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещено извещение № 0318300225025000204 о проведении запроса котировок в электронной форме.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта - 900 000,00 рублей.
В рамках рассмотрения материалов дела, Комиссия установила, что между Заказчиком и Подрядчиком заключен контракт от 19.09.2025 № 2025.296567 по выполнению работ по капитальному ремонту теневого навеса (далее - Контракт).
Пунктом  2.1. Контракта Цена контракта составляет 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, а в случае если Договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена Договора налогом на добавленную стоимость не облагается.

Пунктом  3.1. Контракта выполнение работ осуществляется в срок: с даты заключения контракта по 31 октября 2025 г, включительно. Допускается сдать выполненные работы Подрядчиком досрочно.
Пунктом  4.4.3. Контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Согласно части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В силу статья 706 ГК РФ Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.
Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.
Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.
С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.
Согласно доводам изложенных в принятом от 20.11.2025 решении об отказе от исполнения Контракта, Подрядчик не выполнил этапы исполнения контракта, согласно приложения № 1 «График выполнения работ». Таким образом, Подрядчик своих обязательств по Контракту не исполняет надлежащим образом, тем самым нарушив сроки выполнения данных работ.
Из письменных пояснений Подрядчика следует, что ООО «Строй-сервис групп» приступило к исполнению обязательств в установленный контрактом срок.
На 20.11.2025 Подрядчиком фактически выполнено около 80% работ. В объем выполненных работ входили: демонтаж (снос) существующего теневого навеса, устройство бетонного основания под новый навес, возведение каркаса нового сооружения, а также полный вывоз строительного мусора с объекта. Фактическое выполнение работ подтверждается комплексом фотоматериалов, сделанных на объекте Заказчика, а также первичными учетными документами (оплаченными счетами) на приобретение материалов и осуществление выплат работникам. Общая стоимость приобретенных материалов и выполненных работ на период времени 20.11.2025 превышала 400 000 рублей.
Задержки в выполнении отдельных этапов работ обусловлены объективными обстоятельствами, а именно: периоды неблагоприятных погодных условий, препятствующих производству работ, а также ненадлежащее исполнение обязательств субподрядной организацией, привлеченной для части работ, что относится к категории рисков, не в полной мере зависящих от Подрядчика.
В подтверждение своей добросовестности Подрядчик представил сведения о выполненных 12 государственных контрактах.
В соответствии с ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
Таким образом, Комиссией выявлены основания, предусмотренные п. 14 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков, исключающие возможность внесения сведений об ООО «Строй-сервис групп» в реестр недобросовестных поставщиков.
Исходя из изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021г. № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные МБДОУ ДС № 43 посёлка Вишнёвого МО Славянский район, в отношении ООО «Строй-сервис групп», не включать в реестр недобросовестных поставщиков. 
Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
