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РЕШЕНИЕ
по делу № РНП-78-474/26 о рассмотрении сведений 

о включении в реестр поставщиков
	24.03.2026
	             Санкт-Петербург


Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по контролю закупок 
(далее – Комиссия УФАС) в составе:

при участии представителей: 
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России (далее – Заказчик): по доверенности;
ИП Зубенко Вадим Николаевич (далее – Участник, Подрядчик, 
ИП Зубенко В.Н.): лично, по доверенности, 

рассмотрев сведения, представленные Заказчиком (вх. № 5788/26 
от 18.03.2026) в отношении Участника для включения в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта 
на выполнение работ по текущему ремонту внутреннего освещения помещений главного корпуса для нужд ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России (л/с 2778) (извещение 
№ 0372100021625000425),
УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе) и порядку 
о ведении реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2021 № 1078 (далее - Порядок о ведении реестра).

Комиссия УФАС в результате осуществления проверки факта одностороннего отказа от исполнения контракта и проведения на основании 
п. 2 ч. 15 ст. 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки установила следующее.

Заказчиком 23.12.2025 на Официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - Официальный сайт, ЕИС) размещено извещение о проведении   запроса котировок в электронной форме выполнение работ по текущему ремонту внутреннего освещения помещений главного корпуса для нужд ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России (л/с 2778) (извещение № 0372100021625000425) (далее – Запрос котировок).
Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 9 955 370,00 рублей.

В соответствии с Протокол подведения итогов открытого конкурса 
в электронной форме от 30.12.2025 №ИЗК1 победителем Запроса котирвок 
признан ИП Зубенко В.Н.
По результатам закупки Заказчиком с ИП Зубенко В.Н. заключен государственный контракт № 0372100021625000425 от 16.01.2026 (далее - Контракт) на сумму 7 390 000,00 рублей.

Согласно ч. 14 ст. 34 Закона о контрактной системе в контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями ч.ч. 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 ст. 95 Закона о контрактной системе.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом 
(ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе).

Пунктом 9.6 Контракта предусмотрено право Заказчика расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

Из представленных Заказчиком сведений Комиссия УФАС установила, что 05.02.2026 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного с ИП Зубенко В.Н., в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Контракту.

В соответствии с ч.  12.1. ст. 95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком предусмотренного ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного 

по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. 

В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе 
в соответствии с п. 1 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе автоматически 
с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 2 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) 
об одностороннем отказе от исполнения контракта.

05.02.2025 Заказчик сформировал и разместил подписанное им решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта на Официальном сайте Единой информационной системы.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу 
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) 
об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

17.02.2026 Заказчик отменил не вступившее в законную силу решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Однако 04.03.2026 Заказчик повторно принял решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение) и разместил его на Официальном сайте в соответствии с ч. 12.1. ст. 95 Закона о контрактной системе.
Из представленных Заказчиком документов следует, что в соответствии
с условиями Контракта и приложениями к нему Участник обязался
выполнить работы по текущему ремонту внутреннего освещения помещений главного корпуса для нужд ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России (л/с 2778) (далее – Работы).
Согласно пункту 1.3. Контракта срок выполнения Работ: Подрядчик приступает к выполнению Работ в срок не позднее 2 рабочих дней со дня заключения Контракта и осуществляет Работы по 28.02.2026, в рабочие дни 
с понедельника по пятницу и в выходные, праздничные дни по согласованию 
с Заказчиком. Дата и время выполнения Работ согласовывается с Заказчиком 
в письменной форме.

В соответствии с п. 3.1.2. Контракта Подрядчик обязан перед началом производства Работ письменно проинформировать Заказчика о начале, сроках проведения Работ. В течение 3 рабочих дней с даты подписания Контракта Подрядчик должен направить по электронной почте на согласование Заказчику график выполнения работ.

Согласно п. 3.1.3. Контракта в течение 2 рабочих дней с даты подписания Контракта Сторонами: назначить приказом ответственного работника за производство работ, для решения вопросов, возникающих при выполнении условий Контракта, и предоставить информацию с указанием фамилии, имени, отчества, профессии и должности Заказчику;

Согласно п. 3.1.4. Контракта в течение 2 рабочих дней с даты подписания Контракта Сторонами принять по акту объект, на котором будут выполняться ремонтные работы. С момента передачи объекта для выполнения Работ Подрядчику и до подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ на объекте, Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика.

Согласно п. 3.1.5. Контракта в течение 3 рабочих дней с даты подписания Контракта Сторонами, не позднее даты начала выполнения Работ, предоставить Заказчику списки работников, которые будут выполнять ремонтные работы на объекте Заказчика, с указанием фамилии, имени, отчества, профессии и должности. В случае изменения ответственного представителя или работников, привлеченных к выполнению Работ на территории Заказчика, в течение 
1 календарного дня предоставить данные с учетом изменений Заказчику.

Таким образом, не позднее 20.01.2026 Подрядчик должен был направить по электронной почте на согласование Заказчику:

- график выполнения работ;
- назначить приказом ответственного работника за производством Работ, 
для решения вопросов, возникающих при выполнении условий Контракта, 
и предоставить информацию с указанием фамилии, имени отчества профессии 
и должности Заказчику; принять по акту объект, на котором будут выполняться ремонтные работы;

- в срок до 21.01.2026 предоставить Заказчику списки работников, которые будут выполнять ремонтные работы на объекте Заказчика, с указанием фамилии, имени, отчества, профессии и должности.

В соответствии с п. 8.1. Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. В соответствии с п. 8.8. Контракта 
в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
22.01.2026 исх. № 01-05/26/127 Подрядчику с использованием ЕИС было направлено требование (претензия) об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи 
с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, на сумму - 7 882,67 рублей.

05.02.2026 Заказчиком вынесено Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в виду перечисленных выше нарушений со стороны Подрядчика, данное Решение сформировано и направлено Подрядчику с использованием ЕИС.

10.02.2026 исх. № 9/02-26 от Подрядчика поступило Письмо, в котором он сообщает, что в связи с тем, что у Заказчика изменился адрес электронной почты, указанный в пункте 16 Контракта «Реквизиты и подписи сторон», он был вынужден 22.01.2026, в нарушении сроков предоставления необходимой документации самостоятельно предоставить документы, указанные в п.п. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 раздела 3 Контракта Ответственному представителю со стороны Заказчика, отвечающему за приемку Работ: инженеру службы эксплуатации.

16.02.2026 Заказчиком посредством ЕИС отменено решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, так как по состоянию 
на 16.02.2026 нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения, Подрядчиком устранены, а именно: в адрес Заказчика посредством ЕИС направлены требуемые п.п 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 раздела 
3 Контракта документы.

Вместе с тем срок выполнения Работ истек 28.02.2026, однако, на по состоянию на 04.03.2026 Подрядчик так и не вышел на Объект и не преступил к выполнению Работ по текущему ремонту внутреннего освещения помещений главного корпуса для нужд ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России (л/с 2778), штраф, выставленный в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, 
не оплатил.
С учетом вышеизложенного, в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, руководствуясь п. 9.4 Контракта, ст. 95 Закона 
о контрактной системе, Заказчиком принято решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта. 

В соответствии с ч.  12.1. ст. 95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком предусмотренного ч. 9 настоящей статьи решения 
об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. 

В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе 
в соответствии с п. 1 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе автоматически 
с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в соответствии с п. 2 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) 
об одностороннем отказе от исполнения контракта.

04.03.2026 Заказчик сформировал и разместил подписанное им решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта на Официальном сайте Единой информационной системы.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу 
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) 
об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На заседании Комиссии УФАС было установлено, что согласно информации, размещенной на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в разделе «Информация об исполнении (расторжении) контракта», Контракт расторгнут Заказчиком 17.03.2026.
В силу ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся 
от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

На заседании Комиссии УФАС представитель Участника пояснил, 
что с ИП Зубенко В.Н. не имел намерения уклонятся от исполнения контракта, предпринял меры для его надлежащего исполнения, с решением 
об одностороннем отказе от исполнения контракта не согласен.
Подрядчик своевременно приступил к выполнению Работ по Контракту. Так, Подрядчик 16.01.2026 года направил своего представителя (главного инженера для производства работ на объекте Заказчика) на рабочее совещание, которое состоялось 16.01.2026 в 15:30 для согласования выполнения 
п. 3.1.2 Контракта согласование графика начала и сроках выполнения Работ. на данном совещании представителем Подрядчика были запрошены необходимые для этого документы, а именно:

1.
План ПИБ по расположению помещений;

2.
Схемы электрического расположения осветительных приборов, для расчета потребляемой мощности и планирования расположения светильников, 
а также расчета нормативов освещённости, регламентируемых СанПиН, ГОСТов и отраслевых стандартов для различных типов помещений.

3.
Визуальный осмотр (допуск) во все помещения, указанные в Контракте для расчета норм потребления и расчета нормативов освещения помещений.

При этом Заказчиком предоставлен:

- п.1 (план ПИБ) 23.01.2026 (направленный на электронную почту Подрядчика). При этом направлен с адреса электронной почты, не указанного в Контракте.

-
п.2 не предоставлен;

-
п.3 визуальный осмотр помещений для расчетов был разрешен только 28.01.2026.

В связи с этим выполнить п. 3.1.2. у Подрядчика в срок не имело возможным в течение 3 рабочих дней с даты подписания Контракта.
Приказом № 3-ОД/26 от 19.01.2026, согласно п. 3.1.3. в течение 2 рабочих дней с даты подписания Контракта Сторонами назначить ответственного работника за производство Работ, Подрядчиком был назначен ответственный работник.

Подрядчиком на указанный в Контракте п. п. 12.1. Б и п. 16 адрес электронной почты был направлен данный Приказ, виду того, что адрес электронной почты является некорректным, направленный нами Приказ не дошел до Заказчика, в связи с чем был пропущен срок исполнения п. п. 3.1.3., так же на данный адрес был направлен согласно п 3.1.4. - Акт приема- передачи объекта в работу, подписанный со стороны Подрядчика, и согласно п. 3.1.5. - Список работников, которые будут выполнять ремонтные Работы на объекте Заказчика.

В виду того, что направленные на электронный адрес документы не дошли до адресата, Подрядчиком данные документы были привезены на бумажном носителе в 2-х экземплярах подписанные Подрядчиком и переданы лично 22.01.2026 инженеру службы эксплуатации Заказчика, в присутствии руководителя службы эксплуатации Заказчика:

1.
Акт приема-передачи объекта в работу;

2.
Приказ о назначении ответственного лица;

3.
Список сотрудников.

Так же были повторно запрошены ПИБ поэтажные планы (предоставленные только 23.01.2026) и допуск ответственного лица Подрядчика для оценки Работ для предоставления плана-графика работ.

При этом, второй экземпляр акта приема-передачи объекта в работу Заказчиком на сегодняшний день не подписан и не возвращен Подрядчику, а значит объект в работу так и не передан.
Вместе с тем 20.01.2026 между ИП Зубенко В.Н. и заводом изготовителем «Все Светодиоды» был заключен договор на поставку светильников для выполнения данного Контракта.

28.01.2026
по согласованию с Заказчиком был допущен представитель Исполнителя, назначенный по приказу для визуального осмотра и проведения необходимых расчетов, произведен осмотр с фотофиксацией объекта.

Согласно планам ПИБ сотрудником Исполнителя был проведен пересчет фактического и заявленного в контракте количества светильников, расхождение составило более 20%, высота потолков в помещениях более 3 метров, в связи с чем для проведения работ на высоте необходимо устанавливать леса, для безопасного проведения работ с соблюдением техники безопасности. 
Так же при осмотре было обнаружено, что проведение работ в помещениях затруднено присутствием в них больных пациентов и сотрудников организации, 
а также частично помещения захламлены, что не представляет возможным приступить к исполнению Контракта и выполнению его в срок. Заказчик так же не предоставил помещения для хранения материалов.

29.01.2026
Подрядчиком из Москвы были приглашены представители завода изготовителя с образцами светильников, для согласования с Заказчиком материалов и сроков их поставки. Заказчиком в свою очередь настоятельно было предложено закупить и установить продукцию от поставщика 
ООО «Производственная компания «Ледник».

Ввиду того, что акт приема-передачи объекта в работу по состоянию на 29.01.2026 так и не был подписан Заказчиком, было принято обоюдное решение 
о расторжении контракта по соглашению сторон. Письмо о расторжении Подрядчиком было направлено на адрес электронной почты Заказчика. Однако 
в дальнейшем Заказчиком принято решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта.
02.03.2026
состоялось заседание рабочей группы по вопросам исполнения Контракта, по итогам которого было принято согласованное решение на основании п. 3.1.17 Контракта приостановить исполнение всех обязательств по Контракту до 06.03.2026. Причиной приостановки послужили независящие от Подрядчика обстоятельства, угрожающие положительному результату и качеству выполняемых работ, которые замедляли ход работ и делали невозможным их завершение в предусмотренный Контрактом срок. 
Таким образом, сам Заказчик непосредственно перед вынесением повторного решения об отказе участвовал в принятии решения о приостановке работ, что свидетельствует о его осведомленности о наличии объективных препятствий и фактическом согласии с их наличием.

27.02.2026
по телефонному вызову (телефонограмме) представителя Заказчика - руководителя службы эксплуатации, действующего на основании доверенности, Подрядчик, его представитель, а также инженер Подрядчика прибыли на территорию Заказчика для участия в совещании, посвященном фиксации промежуточного исполнения Контракта. Встреча была инициирована самим Заказчиком. По итогам совещания был составлен протокол, в котором стороны зафиксировали необходимость приостановки работ на основании 
п. 3.1.17 Контракта в связи с наличием независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству и результатам работ. Указанный протокол опровергает утверждения Заказчика о том, что Подрядчик не выходил на объект и не приступал к выполнению Работ.

В ходе исполнения контракта выявились обстоятельства, которые объективно препятствовали началу и завершению работ в установленный срок и о которых Подрядчик своевременно уведомлял Заказчика. Так, до заключения контракта Заказчиком проводилась аудиторская проверка с привлечением специализированной организации (ООО «НКС»), по результатам которой были сформулированы рекомендации о необходимости приведения системы освещения в соответствие с повышенными требованиями, предъявляемыми к медицинским учреждениям. Вопреки данным рекомендациям, Заказчик не включил соответствующие требования в техническое задание и не отразил их в условиях Контракта, однако в процессе исполнения Контракта в устной и письменной форме потребовал от Подрядчика выполнить дополнительные работы, выходящие за пределы согласованного объема, ссылаясь на указанные аудиторские рекомендации. 
При этом Заказчик предлагал выполнить такие Работы в рамках 10% 
от цены Контракта, что прямо свидетельствует о том, что изменение объема и характера работ не было оформлено надлежащим образом, а необходимость их выполнения возникла по инициативе Заказчика.

Кроме того, до настоящего времени Заказчик не передал Подрядчику объект в работу, поскольку акт приема-передачи объекта для производства работ не подписан со стороны Заказчика. Отсутствие доступа к объекту лишило Подрядчика возможности фактически приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом, и объективно исключило возможность соблюдения первоначальных сроков.
На основании вышеизложенного представитель Участника ходатайствовал 
о невключении ИП Зубенко В.Н. реестр недобросовестных поставщиков.
Вместе с тем из представленных в заседании Комиссии УФАС документов, а также пояснений Заказчика и Участника следует, что Участник не уклонялся от исполнения Контракта, взаимодействовал с Заказчиком, произвел выход на объект с фиксацией объемов Работ, информировал Заказчика о наличии препятствий к исполнению условий Контракта, что по мнению Комиссии УФАС свидетельствует о направленности действий Участника на фактическое исполнение условий Контракта. При этом Акт передачи объекта в работу не подписан со стороны Заказчика, схемы электрического расположения осветительных приборов, запрошенные Участником, Заказчиком не предоставлены (п.3.2.2, п.3.3.1 Контракта).
Реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования соответствующих отношений по добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере размещения заказов, и соответственно является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

С другой стороны, включение хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков представляет собой один из видов юридической ответственности, поскольку такое включение является санкцией 
за недобросовестное поведение поставщика в регулируемой сфере правоотношений и влечет за собой негативные последствия в виде лишения возможности хозяйствующего субъекта в течение двух лет участвовать 
в государственных (муниципальных) торгах.

Таким образом, основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое уклонение лица от заключения контракта или от исполнения условий контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приведшее 
к невозможности заключения контракта с этим лицом как признанного победителем конкурса и нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) и срока исполнения контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств 
и в предусмотренном бюджетным законодательством порядке.

При этом, по смыслу ст. 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, исходя из общих принципов права, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепляемым целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния.

Всесторонне исследовав все обстоятельства дела и представленные документы, заслушав пояснения представителей Заказчика и Участника, Комиссия УФАС пришла к выводу о том, что ИП Зубенко В.Н. предпринимались меры, направленные на исполнение Контракта, а включение сведений в отношении ИП Зубенко В.Н. реестр недобросовестных поставщиков повлечет за собой негативные последствия в виде лишения возможности хозяйствующего субъекта в течение двух лет участвовать в государственных (муниципальных) торгах и является санкцией, несоразмерной характеру совершенного Подрядчиком деяния.
Следует также отметить, что при рассмотрении вопроса о включении 
в реестр сведений о недобросовестных поставщиках Комиссия УФАС России не разрешает гражданско-правовой спор между участниками сделки, а оценивает поведение исполнителя на предмет его добросовестности и направленности действий на фактическое исполнение контракта.

Комиссия УФАС, руководствуясь ст. ст. 95, 99, 104 Закона о контрактной системе и постановлением Правительства Российской Федерации от  30.06.2021 
№ 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,
РЕШИЛА: 

Сведения, представленные Заказчиком в отношении ИП Зубенко Вадима Николаевича (ИНН: 470703907790), в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

           Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
в течение трех месяцев со дня принятия
