Заказчик:

Администрация Одинцовского городского округа Московской области

ИНН 5032004222

otdelzakupokomr@mail.ru

Участник (Исполнитель):

Мананков Алексей Алексеевич

ИНН 502500037430

amanankov@gmail.com

manankov@yandex.ru

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-34976/26 о рассмотрении сведений

о включении в реестр недобросовестных поставщиков

| 29.09.2026 | Москва |
| --- | --- |

Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия)

в присутствии представителей Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее – Заказчик) и Мананкова Алексея Алексеевича (далее – Участник),

рассмотрев сведения, представленные Заказчиком в отношении Участника 
о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Реестр) по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на проведение работ по монтажу, установке и наладке технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Одинцовского городского округа для нужд Одинцовского городского округа в 2026 году (извещение № 0848300045426000510),

УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника 
для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила ведения реестра).

По результатам закупки между Заказчиком и Участником заключен контракт от 21.08.2026 № 127/26 на сумму 9 392 480,00 рублей (далее – Контракт).

Согласно пункту 1.2 Контракта Участник обязуется выполнить работы, перечисленные в приложении 1 к Контракту «Сведения об объектах закупки» (далее – работы), в соответствии с Контрактом и сдать их результат Заказчику в обусловленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Приложением 2 к Контракту установлены следующие сроки выполнения работ по Контракту:

Срок начала выполнения работ Участником: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания выполнения работ Участником: 01.12.2026 (МСК).

Приложением 5 к Контракту установлено в том числе следующее:

«Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в ООЗ и Приложения №1 к нему, Подрядчик в течении 5-ти рабочих дней, со дня заключения контракта, должен предоставить Заказчику экземпляр прибора включения сирены и блока оповещения, настроенных и запрограммированных в соответствии с ООЗ и Приложением№1, для проверки программно-технического сопряжения с существующем ПУО МСОН АРМ01 Одинцовского г.о.».

На заседание Комиссии представитель Заказчика представил письменные пояснения, согласно которым 28.08.2026 Участник отказался от демонстрации работоспособности оборудования, о чем Заказчиком составлен акт проверки работоспособности прибора включения сирены и блока оповещения от 28.08.2026. Экземпляр оборудования для проверки его работоспособности Заказчику не представлен, в связи с чем Заказчиком в адрес Участника направлены претензии от 01.09.2026 и от 04.09.2026. На решение Заказчика об одностороннем отказе Участником направлен ответ от 11.09.2026, согласно которому Участник 27.08.2026 явился к Заказчику и привез оборудование, предназначенное для проверки технического сопряжения, вместе с тем образец оборудования Заказчику не представлен.

Пунктом 8.1 Контракта установлено, что Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе 08.09.2026 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее — Решение).

## Во исполнение части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе, Заказчиком 08.09.2026 Решение размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

## В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе Решение вступило в законную силу 19.09.2026, и с этой даты Контракт считается расторгнутым.

## На заседание Комиссии представитель Участника представил письменные пояснения, согласно которым Участником предприняты меры для надлежащего исполнения Контракта. В том числе, Участником закуплено необходимое для исполнения Контракта оборудование, что подтверждается материалами дела.

## 27.08.2026 Участник прибыл к Заказчику с образцом оборудования с целью проверки его программно-технического сопряжения с МСОН. Вместе с тем в ходе проведения мероприятий Участником установлены обстоятельства, которые имели значение для определения порядка проведения проверки и безопасности подключения оборудования к действующей муниципальной системе. В частности, в указанных мероприятиях в качестве экспертов принимали участие третьи лица, на которых Участнику не представлены документы, подтверждающие основания привлечения указанного лица, его полномочия, статус независимого эксперта и отсутствие заинтересованности в результатах проверки.

## На заседании Комиссии установлено, что для указанных мероприятий Заказчиком привлечены сотрудники ООО «Системы безопасности и связи – Москва» и ООО «Дизайн-центр ИДИС».

## Согласно пояснениям Участника, привлечение указанных лиц нарушает требования части 2 статьи 41 Закона о контрактной системе, согласно которой к проведению экспертизы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, не могут быть допущены физические лица, имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого проводится экспертиза.

## Кроме того, ГОСТ Р 42.03.01-2021, ГОСТ 15.309-98 и Постановление Правительства РФ от 17.05.2023 № 769 устанавливают требования и описывают порядок испытаний и приемки оборудования оповещения, в том числе:

## – требования к продукции, подлежащие контролю (включая безопасность);

## – категории и виды испытаний, состав проверок, последовательность проведения;

## – планы контроля;

## – методы и условия (режимы) испытаний;

## – требования к средствам испытаний (пределы измерений, погрешности);

## – количество единиц продукции для каждой категории и порядок отбора;

## – порядок обработки данных и критерии принятия решений;

## – порядок оформления и представления результатов.

## Вместе с тем из пояснений сторон следует, что проведение испытаний не регламентировано надлежащим образом, распорядительный документ Заказчиком не издан, регламент проведения испытаний не определен и не доведен до Участника.

## Участник пояснил, что указанные обстоятельства не позволили надлежащим образом приступить к исполнению Контракта.

## Доказательств, указывающих на недобросовестное поведение при исполнении Участником обязательств по Контракту, не представлено.

## При рассмотрении вопроса о включении сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков уполномоченный орган не должен ограничиваться формальной проверкой факта нарушения им требований Закона о контрактной системе и обязан исследовать все обстоятельства дела, дать оценку совершаемым участником закупки действиям, их направленности на отказ от заключения контракта, несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения, существенности допущенного нарушения и его последствий.

## В рассматриваемом случае, Комиссия полагает, что обстоятельства дела 
в совокупности с представленными доказательствами не свидетельствуют о том, что действия Участника направлены на несоблюдение условий Контракта.

## Кроме того, следует отметить, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией 
за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.

## Включение сведений о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков не является автоматическим правовым последствием принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку служит исключительной, специальной мерой ответственности, требующей достаточных оснований.

## Таким образом, учитывая действия Участника, направленные на исполнение Контракта, Комиссия не усматривает в действиях Участника признаков недобросовестного поведения.

## Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьи 104, статьей 95 Закона о контрактной системе и Правилами ведения реестра,

## РЕШИЛА:

## Сведения, представленные в отношении Мананкова Алексея Алексеевича (ОГРНИП: 322508100123162, ИНН: 502500037430, Дата присвоения ОГРНИП: 28.02.2022), в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

## Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.