Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Богородского городского округа ИНН 5031078214 ugkh-noginsk@yandex.ru Участник (Исполнитель): ООО «СМУ ОВК» ИНН 4632208900 ooo_ovk90@mail.ru

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-19083/25 о рассмотрении сведений

о включении в реестр недобросовестных поставщиков

22.07.2025  Москва

Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия),

в присутствии представителей Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Богородского городского округа (далее – Заказчик), представителей ООО «СМУ ОВК» (далее – Участник),

рассмотрев сведения, представленные Заказчиком в отношении Участника
о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Реестр) по факту одностороннего отказа Участника от исполнения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Реконструкция котельной «Авдотьино-Нижняя» с увеличением мощности до 4,6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, д. Авдотьино, ул. Нижняя, д. 6б (в т.ч. ПИР) (извещение № 0148200005424001742),

УСТАНОВИЛА:

## Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила ведения реестра).

По результатам закупки Заказчиком с ООО «СМУ ОВК» заключен контракт от 24.01.2025 № 3 на сумму 131 990 500,00 рублей (далее – Контракт).

## Пунктом 8.1 Контракта установлено, что Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

## Приложением № 2 к Контракту установлены следующие сроки выполнения этапов Контракта:

| Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект закупки |  |  |  |
| - Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства (Разработка проектной документации) Физический объем работ: согласно смете «Шаблон файла ПИР» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен |  |  |  |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 205 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| Объект закупки |  |  |  |
| - Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства (Основной объект) Физический объем работ: согласно смете «Шаблон файла СМР» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен |  |  |  |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 240 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 630 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |

## На заседании Комиссии представитель Заказчика представил письменные пояснения, согласно которым результат выполнения работ по этапу «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации» Контракта необходимо представить до 17.08.2025. Вместе с тем, пунктом 8 раздела 1.2 Приложения № 2 к Контракту установлено, что направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу осуществляется Участником не позднее 65 рабочих дней от плановой даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации» (до 15.05.2025). Представитель Заказчика пояснил, что в предусмотренный срок указанные документы не представлены Заказчику.

Представитель Участника на заседание Комиссии представил письменные пояснения, согласно которым невозможность выполнения работ по этапу «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации» в связи с непредставлением полного комплекта документации, согласно требованиям Контракта.

Разделом 2.4 Приложения № 5 к Контракту установлен следующий перечень Исходно-разрешительной документации:

- ГПЗУ

- ЕГРН

- Свидетельства о праве собственности на существующие объекты;

- ТУ технологического присоединения к системе

централизованного холодного водоснабжения;

- ТУ технологического присоединения к системе

централизованного водоотведения;

- ТУ технологического присоединения к системе

ливневой канализации;

-ТУ технологического присоединении к сети газораспределения АО «Мособлгаз»;

- ТУ технологического присоединения к тепловым сетям;

- ТУ технологического присоединения к электрическим сетям;

- ТУ диспетчеризация;

- ТУ радиофикация;

- ТУ телефонизация;

- ТУ сети связи;

- ТУ по ГО и ЧС;

- заключение Главного управления культурного наследия Московской области о наличии либо отсутствии объектов культурного наследия на участке проектирования и целесообразности проведения историко-культурных исследований в виде археологической разведки;

- Расчет потребности в тепле и топливе;

- Проектная документация 2014г. на реконструкцию котельной Авдотьино-Фабрика с целью замены твердого топлива на газ.

Кроме того, разделом 2.4 Приложения № 5 к Контракту установлено, что недостающие сведения и документацию для выполнения работ предоставляет Заказчик по запросу Подрядчика.

На заседании Комиссии представитель Участника пояснил, что Заказчиком не представлена следующая документация:

ТУ технологического присоединения к системе централизованного холодного водоснабжения; ТУ технологического присоединения к системе централизованного водоотведения; ТУ технологического присоединения к системе ливневой канализации; ТУ технологического присоединении к сети газораспределения АО «Мособлгаз»; ТУ технологического присоединения к тепловым сетям; ТУ технологического присоединения к электрическим сетям; ТУ диспетчеризация; ТУ радиофикация; ТУ телефонизация; ТУ сети связи; ТУ по ГО и ЧС; заключение Главного управления культурного наследия Московской области о наличии либо отсутствии объектов культурного наследия на участке проектирования и целесообразности проведения историко-культурных исследований в виде археологической разведки; Расчет потребности в тепле и топливе; Проектная документация 2014г. на реконструкцию котельной Авдотьино-Фабрика с целью замены твердого топлива на газ).

В связи с чем Участником 07.02.2025, 25.03.2025, 26.03.2025 и 13.05.2025 в адрес Заказчика направлены претензии с требованием представления необходимых документов для выполнения работ по Контракту.

Кроме того, представитель Участника пояснил, что Заказчиком выдана доверенность Участнику для самостоятельного получения ТУ в ресурсоснабжающих организациях.

В соответствии с частью 19 статьи 95 Закона о контрактной системе 13.05.2025 Участником принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее — Решение).

## Во исполнение части 20.1 статьи 95 Закона о контрактной системе, Участником 13.05.2025 Решение размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

## В соответствии с частью 21 статьи 95 Закона о контрактной системе Решение вступило в законную силу 27.05.2025, и с этой даты Контракт считается расторгнутым.

## На заседании Комиссии представитель Заказчика представил пояснения, согласно которым технические условия на подключение к коммунальным сетям возможно получить только после произведенных Участником расчетов тепловой нагрузки на основании принятых технических решений по реконструкции котельной.

## Вместе с тем, Заказчиком не представлено подтверждение невозможности представления комплекта документов Участнику для выполнения работ по Контракту, согласно требованиям Приложения № 5 к Контракту.

## Комиссией установлено, что доказательств, указывающих на недобросовестное поведение при выполнении Участником работ по условиям Контракта не представлено.

## Кроме того, установлено, что Заказчику возвращен выплаченный авансовый платеж по Контракту в размере 2 305 341, 22 рублей.

## При рассмотрении вопроса о включении сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков уполномоченный орган не должен ограничиваться формальной проверкой факта нарушения им требований Закона о контрактной системе и обязан исследовать все обстоятельства дела, дать оценку совершаемым участником закупки действиям, их направленности на отказ от заключения контракта, несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения, существенности допущенного нарушения и его последствий.

## В рассматриваемом случае, Комиссия полагает, что обстоятельства дела в совокупности с представленными доказательствами не свидетельствуют о том, что действия Участника направлены на несоблюдение условий Контракта.

## Кроме того, следует отметить, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.

## Включение сведений о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков не является автоматическим правовым последствием принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от контракта, поскольку служит исключительной, специальной мерой ответственности, требующей достаточных оснований.

## Таким образом, учитывая действия Участника, направленные на исполнение Контракта, Комиссия не усматривает в действиях Участника признаков недобросовестного поведения.

## Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьи 104, статьей 95 Закона о контрактной системе и Правилами ведения реестра,

РЕШИЛА:

## Сведения, представленные в отношении ООО «СМУ ОВК» (ОГРН: 1154632010037, Дата присвоения ОГРН: 05.11.2015, ИНН: 4632208900, КПП: 463201001) в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

## Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.