Заказчик: Администрация муниципального округа Шаховская Московской области ИНН 5079001435 omzshah@yandex.ru Участник (Исполнитель): ООО «РУСМАРКЕТ» ИНН 5410144622 RusMarket101@yandex.ru

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-36817/26 о рассмотрении сведений

о включении в реестр недобросовестных поставщиков

| 13.10.2026 | Москва |
| --- | --- |

Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия),

в присутствии представителей Администрация муниципального округа Шаховская Московской области (далее – Заказчик), и представителей ООО «РУСМАРКЕТ» (далее – Участник),

рассмотрев сведения, представленные Заказчиком в отношении Участника 
о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Реестр) по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия (извещение № 0848300051526000069),

УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника 
для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила ведения реестра).

По результатам закупки между Заказчиком и Участником заключен контракт от 04.08.2026 № 08483000515260000690001 на сумму 1 815 247,46 рублей (далее – Контракт).

Приложением № 2 к Контракту установлены следующие условия оказания услуг:

Срок начала выполнения работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания выполнения работ Подрядчиком*: 30 дн. от даты заключения контракта.

Приложением № 2 к Контракту предусмотрена в том числе выплата авансового платежа в размере 20 % от цены Контракта.

Приложением № 3 к Контракту определены порядок и сроки оформления электронных документов в том числе по выплате авансового платежа:

| Наименование документа | Способ предоставления документа | Действие сторон | Срок направления и подписания документов | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Счёт на оплату авансового платежа | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от плановой даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

На заседание Комиссии представитель Заказчика представил письменные пояснения, согласно которым Участник приступил к выполнению работ, вместе с тем в регламентированный срок выполнение работ по Контракту не завершено.

Пунктом 8.1 Контракта установлено, что Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе 25.09.2026 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение), заключенного с Участником, в связи с неисполнением обязательств по Контракту.

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение Заказчика вступило в законную силу 06.10.2026, и с этой даты контракт считается расторгнутым.

На заседание Комиссии представитель Участника представил письменные пояснения, согласно которым Участник не смог своевременно и в полном объеме приступить к выполнению работ по Контракту в связи с задержкой в выплате авансового платежа по Контракту со стороны Заказчика.

Представитель Участника пояснил, что счет на оплату аванса направлен Заказчику 10.08.2026. Вместе с тем, выплаты аванса не последовало, рассмотрение представленного Участником счета осуществлено Заказчиком 18.09.2026.

Участником 24.08.2026, 08.09.2026 и 14.09.2026 направлялись письмо Заказчику о необходимости осуществить выплату авансового платежа. Вместе с тем, оплата аванса осуществлена 21.09.2026.

На заседание Комиссии Участником представлены сведения, согласно которым Участником выполнялись работы по Контракту, а именно:

– Московская область, муниципальный округ Шаховская, д. Волчаново: выполнены демонтаж старого асфальтобетонного покрытия; установка бордюров; устройство щебёночного слоя; уплотнение щебня; расклинцовка;

– Московская область, муниципальный округ Шаховская, пгт. Шаховская, ул. Комсомольская, д. 6 выполнены: демонтаж старого покрытия; выработка корыта; вывоз мусора; демонтаж старых бордюров; установка новых бордюров; устройство песчаного основания; укладка геотекстиля; отсыпка щебёночного покрытия; уплотнение щебня;

– Московская область, муниципальный округ Шаховская, д. Муриково выполнены: разработка (демонтаж) старого асфальтного покрытия; демонтаж брусчатки; демонтаж бордюров; демонтаж старого щебёночно-песчаного покрытия; установка бордюров на цементную смесь; отсыпка песком; уплотнение песка (трамбовка); укладка геотекстиля; устройство щебёночного основания; уплотнение щебня; вывоз мусора;

– Московская область, муниципальный округ Шаховская, с. Раменье, ул. Центральная, д. 2 выполнены: установка геодезической разбивочной основы; разметка демонтажа; завоз материалов; дефектовка.

Доказательства, указывающие на недобросовестное поведение при исполнении Участником Контракта, отсутствуют.

## При рассмотрении вопроса о включении сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков уполномоченный орган не должен ограничиваться формальной проверкой факта нарушения им требований Закона о контрактной системе и обязан исследовать все обстоятельства дела, дать оценку совершаемым участником закупки действиям, их направленности на отказ от заключения контракта, несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения, существенности допущенного нарушения и его последствий.

## В рассматриваемом случае, Комиссия полагает, что обстоятельства дела 
в совокупности с представленными доказательствами не свидетельствуют о том, 
что действия Участника направлены на несоблюдение условий Контракта.

## Кроме того, следует отметить, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией 
за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.

## Включение сведений о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков не является автоматическим правовым последствием принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку служит исключительной, специальной мерой ответственности, требующей достаточных оснований.

## Таким образом, учитывая действия Участника, направленные на исполнение Контракта, Комиссия не усматривает в действиях Участника признаков недобросовестного поведения.

## Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьи 104, статьей 95 Закона о контрактной системе и Правилами ведения реестра,

## РЕШИЛА:

## Сведения, представленные в отношении ООО «РУСМАРКЕТ» (ОГРН: 1235400034187, Дата присвоения ОГРН: 17.08.2023, ИНН: 5410144622, КПП: 541001001) в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

## Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.