Заказчик: Администрация муниципального округа Шатура Московской области ИНН 5049025291 shatura@mosreg.ru Участник (Исполнитель): ООО «КОМПЛЕКССТРОЙ» ИНН 7707659351 k.belov@kstroy.moscow

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-13173/26 о рассмотрении сведений

о включении в реестр недобросовестных поставщиков

| 04.05.2026 | Москва |
| --- | --- |

Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия),

в отсутствие представителей Администрация муниципального округа Шатура Московской области (далее – Заказчик), в присутствии представителей ООО «КОМПЛЕКССТРОЙ» (далее – Участник),

рассмотрев сведения, представленные Заказчиком в отношении Участника 
о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Реестр) по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и проведения инженерных изысканий на реконструкцию водозаборного узла п. Туголесский Бор Г.о. Шатура (извещение № 0848300060023000235),

УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника 
для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила ведения реестра).

По результатам закупки между Заказчиком и Участником заключен контракт от 28.11.2023 № 08483000600230002350001 на сумму 6 472 908,36 рублей (далее – Контракт).

Приложением № 2 к Контракту установлены следующие условия оказания услуг:

Срок начала исполнения вида работ Участником: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения вида работ Участником: 731 дн. от даты заключения контракта

Согласно представленным Заказчиком документам услуги в полном объёме и в установленный Контрактом срок Участником не оказаны. Кроме того, Участником неоднократно допускались нарушения условий Контракта, в связи с чем Заказчик направил в адрес Участника требования от 18.01.2024, от 06.02.2024, от 04.03.2024, от 04.06.2024, от 17.03.2026 об уплате неустоек. Также Заказчик направил в адрес Участника требование от 17.03.2026 № 170- 01Исх-4269, согласно которому в течение 10 календарных дней с даты его получения Участник должен уплатить неустойку в сумме 384 532,62 руб.; завершить работы по Контракту и передать результат с соблюдением всех требований, включая получение положительного заключения государственной экспертизы и лицензии на недропользование. Вместе с тем услуги в полном объёме и в установленный Контрактом срок Участник не оказал, требования, установленные Заказчиком, не исполнил.

Пунктом 8.1 Контракта установлено, что Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе 13.04.2026 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение), заключенного с Участником, в связи с неисполнением обязательств по Контракту.

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение Заказчика вступило в законную силу 24.04.2026, и с этой даты контракт считается расторгнутым.

На заседании Комиссии представитель Участника представил письменные пояснения, согласно которым в период действия Контракта Участником в адрес Заказчика неоднократно направлены письма с запросом исходных документов, без которых оказание услуг по Контракту невозможно. Вместе с тем, на письма Участника от 21.02.2024 № 24-27, от 01.03.2024 № 24-38, от 06.03.2024 № 24-42, от 06.05.2024, ответы на которые от Заказчика не поступали. В том числе, Заказчиком не представлена лицензия на недропользование, отсутствие которой не позволяет Участнику получить положительное заключение государственной экспертизы.

Кроме того, в период действия Контракта выявлены недостатки в представленный документации, в том числе несоответствие ГПЗУ фактическим объектам, что повлекло необходимость продления срока исполнения Контракта.

Согласно представленным пояснениям, фактически Участником исполнено около 60% работ, предусмотренных Контрактом, оставшиеся 40% вызваны объективной невозможностью исполнения ввиду внешних факторов, не зависящих от Участника.

Доказательства, указывающие на недобросовестное поведение при исполнении Участником Контракта, отсутствуют.

## При рассмотрении вопроса о включении сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков уполномоченный орган не должен ограничиваться формальной проверкой факта нарушения им требований Закона о контрактной системе и обязан исследовать все обстоятельства дела, дать оценку совершаемым участником закупки действиям, их направленности на отказ от заключения контракта, несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения, существенности допущенного нарушения и его последствий.

## В рассматриваемом случае, Комиссия полагает, что обстоятельства дела 
в совокупности с представленными доказательствами не свидетельствуют о том, 
что действия Участника направлены на несоблюдение условий Контракта.

## Кроме того, следует отметить, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией 
за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.

## Включение сведений о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков не является автоматическим правовым последствием принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку служит исключительной, специальной мерой ответственности, требующей достаточных оснований.

## Таким образом, учитывая действия Участника, направленные на исполнение Контракта, Комиссия не усматривает в действиях Участника признаков недобросовестного поведения.

## Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьи 104, статьей 95 Закона о контрактной системе и Правилами ведения реестра,

## РЕШИЛА:

## Сведения, представленные в отношении ООО «КОМПЛЕКССТРОЙ» (107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер Селиверстов, д. 10, стр. 2, помещ. 1/2, ИНН: 7707659351; генеральный директор и участник юридического лица; Долинский Алексей Юрьевич, ИНН: 502209571250) в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

## Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.