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РЕШЕНИЕ
по делу № РНП-13173/26 о рассмотрении сведений 
о включении в реестр недобросовестных поставщиков
	04.05.2026
	Москва



Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия), 
в отсутствие представителей Администрация муниципального округа Шатура Московской области (далее – Заказчик), в присутствии представителей ООО «КОМПЛЕКССТРОЙ» (далее – Участник),
рассмотрев сведения, представленные Заказчиком в отношении Участника 
о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Реестр) по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и проведения инженерных изысканий на реконструкцию водозаборного узла п. Туголесский Бор Г.о. Шатура (извещение № 0848300060023000235),

УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника 
для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила ведения реестра).
По результатам закупки между Заказчиком и Участником заключен контракт от 28.11.2023 № 08483000600230002350001 на сумму 6 472 908,36 рублей (далее – Контракт).
Приложением № 2 к Контракту установлены следующие условия оказания услуг:
Срок начала исполнения вида работ Участником: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения вида работ Участником: 731 дн. от даты заключения контракта
Согласно представленным Заказчиком документам услуги в полном объёме и в установленный Контрактом срок Участником не оказаны. Кроме того, Участником неоднократно допускались нарушения условий Контракта, в связи с чем Заказчик направил в адрес Участника требования от 18.01.2024, от 06.02.2024, от 04.03.2024, от 04.06.2024, от 17.03.2026 об уплате неустоек. Также Заказчик направил в адрес Участника требование от 17.03.2026 № 170- 01Исх-4269, согласно которому в течение 10 календарных дней с даты его получения Участник должен уплатить неустойку в сумме 384 532,62 руб.; завершить работы по Контракту и передать результат с соблюдением всех требований, включая получение положительного заключения государственной экспертизы и лицензии на недропользование. Вместе с тем услуги в полном объёме и в установленный Контрактом срок Участник не оказал, требования, установленные Заказчиком, не исполнил.
Пунктом 8.1 Контракта установлено, что Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе 13.04.2026 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение), заключенного с Участником, в связи с неисполнением обязательств по Контракту.
Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение Заказчика вступило в законную силу 24.04.2026, и с этой даты контракт считается расторгнутым.
На заседании Комиссии представитель Участника представил письменные пояснения, согласно которым в период действия Контракта Участником в адрес Заказчика неоднократно направлены письма с запросом исходных документов, без которых оказание услуг по Контракту невозможно. Вместе с тем, на письма Участника от 21.02.2024 № 24-27, от 01.03.2024 № 24-38, от 06.03.2024 № 24-42, от 06.05.2024, ответы на которые от Заказчика не поступали. В том числе, Заказчиком не представлена лицензия на недропользование, отсутствие которой не позволяет Участнику получить положительное заключение государственной экспертизы.
Кроме того, в период действия Контракта выявлены недостатки в представленный документации, в том числе несоответствие ГПЗУ фактическим объектам, что повлекло необходимость продления срока исполнения Контракта.
Согласно представленным пояснениям, фактически Участником исполнено около 60% работ, предусмотренных Контрактом, оставшиеся 40% вызваны объективной невозможностью исполнения ввиду внешних факторов, не зависящих от Участника.
Доказательства, указывающие на недобросовестное поведение при исполнении Участником Контракта, отсутствуют. 
При рассмотрении вопроса о включении сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков уполномоченный орган не должен ограничиваться формальной проверкой факта нарушения им требований Закона о контрактной системе и обязан исследовать все обстоятельства дела, дать оценку совершаемым участником закупки действиям, их направленности на отказ от заключения контракта, несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения, существенности допущенного нарушения и его последствий.
В рассматриваемом случае, Комиссия полагает, что обстоятельства дела 
в совокупности с представленными доказательствами не свидетельствуют о том, 
что действия Участника направлены на несоблюдение условий Контракта.
Кроме того, следует отметить, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией 
за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.
Включение сведений о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков не является автоматическим правовым последствием принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку служит исключительной, специальной мерой ответственности, требующей достаточных оснований. 
Таким образом, учитывая действия Участника, направленные на исполнение Контракта, Комиссия не усматривает в действиях Участника признаков недобросовестного поведения.
Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьи 104, статьей 95 Закона о контрактной системе и Правилами ведения реестра,


РЕШИЛА:

[bookmark: _GoBack]Сведения, представленные в отношении ООО «КОМПЛЕКССТРОЙ» (107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер Селиверстов, д. 10, стр. 2, помещ. 1/2, ИНН: 7707659351; генеральный директор и участник юридического лица; Долинский Алексей Юрьевич, ИНН: 502209571250) в реестр недобросовестных поставщиков не включать.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.

