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РЕШЕНИЕ
по делу № РНП-326/26 о рассмотрении сведений 
о включении в реестр недобросовестных поставщиков
	16.01.2026
	Москва



Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия),
в присутствии представителей ГКУ Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (далее – Заказчик) и ООО «СТРОЙ МАРКЕТ» (далее – Участник),
рассмотрев сведения, представленные Заказчиком в отношении Участника 
о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Реестр) по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту Текущий ремонт сооружения(й) на комплексе(ах) гидротехнических сооружений систем обводнения торфоместорождений: «Долгуша», «Керва», «Шатурторф», «Бакшеево», «Первомайский» «Пустоша», муниципальный округ Шатура Московской области (извещение 
№ 0348200020825000013),

УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника 
для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила ведения реестра).
По результатам открытого конкурса в электронной форме между Заказчиком и Участником заключен контракт от 06.06.2025 № 51/13 на сумму 8 827 364,18 рублей (далее – Контракт).
Пунктом 1.2 Контракта установлено, что Участник обязуется выполнить работы, перечисленные в приложении 1 к Контракту «Сведения об объектах закупки» (далее – работы), в соответствии с Контрактом и сдать их результат Заказчику в обусловленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Приложением № 2 к Контракту установлены следующие сроки выполнения работ по Контракту:
Срок начала выполнения работ Участником: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Участником: 30.11.2025.
На заседание Комиссии представитель Заказчика представил письменные пояснения, согласно которым Заказчиком приняты и оплачены работы по объектам «Долгуша», «Керва», «Шатурторф», «Первомайский», «Пустоша на сумму 4 329 765,73 рублей, работы по объекту КГТС СОТ «Бакшеево» не приняты Заказчиком. Представитель Заказчика указал, что по указанному объекту работы не завершены Участником, не в полном объеме представлена необходимая исполнительная документация и акты скрытых работ.
Пунктом 8.1 Контракта установлено, что Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе 29.12.2025 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее — Решение).
Во исполнение части 12.2 статьи 95 Закона о контрактной системе, Заказчиком 29.12.2025 Решение размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.
В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе Решение вступило в законную силу 13.01.2026, и с этой даты Контракт считается расторгнутым.
На заседание Комиссии представитель Участника представил письменные пояснения, согласно которым Заказчиком приняты и оплачены работы по 5 из 6 объектов, предусмотренных Контрактом, при этом работы по Контракту выполнены Участником в полном объеме.
Представитель Участника пояснил, что мотивированные отказы Заказчика от подписания документов о приемке являются необоснованными. Участником представлены в адрес Заказчика документы, подтверждающие надлежащее исполнение Контракта, в том числе декларация о соответствии и паспорт затвора, акты скрытых работ.
Доказательств, указывающих на недобросовестное поведение при выполнении Участником работ по условиям Контракта, не представлено.
При рассмотрении вопроса о включении сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков уполномоченный орган не должен ограничиваться формальной проверкой факта нарушения им требований Закона о контрактной системе и обязан исследовать все обстоятельства дела, дать оценку совершаемым участником закупки действиям, их направленности на отказ от заключения контракта, несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения, существенности допущенного нарушения и его последствий.
В рассматриваемом случае, Комиссия полагает, что обстоятельства дела 
в совокупности с представленными доказательствами не свидетельствуют о том, что действия Участника направлены на несоблюдение условий Контракта.
Кроме того, следует отметить, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией 
за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.
Включение сведений о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков не является автоматическим правовым последствием принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку служит исключительной, специальной мерой ответственности, требующей достаточных оснований. 
[bookmark: _GoBack]Таким образом, учитывая действия Участника, направленные на исполнение Контракта, а также объем выполненных Участником работ, Комиссия не усматривает в действиях Участника признаков недобросовестного поведения.
Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьи 104, статьей 95 Закона о контрактной системе и Правилами ведения реестра,

РЕШИЛА:

Сведения, представленные в отношении ООО «СТРОЙ МАРКЕТ» (140700, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ШАТУРА, П ТАРХАНОВКА, Д. 38, ИНН 5049022117, Генеральный директор и участник юридического лица: Музалев Валентин Иванович, ИНН 504902663906), в реестр недобросовестных поставщиков не включать.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.

