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	ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ 
Федеральной антимонопольной
службы
по Псковской области

ул. Кузнецкая, 13, г. Псков, 180017
тел./факс (8112) 66-55-53
e-mail: to60@fas.gov.ru

                      № ________         


	


РЕШЕНИЕ № РНП 060/06/95-108/2024
об отказе во включении сведений об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков

«01» апреля 2024 года                                                                              г. Псков


Комиссия Псковского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:
[bookmark: _GoBack]рассмотрев сведения, направленные  Государственным бюджетным учреждением Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» (далее – Заказчик) в отношении – Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехконтроль» (адрес: 187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, ул. Ленинградская, д. 14, оф. 16; ИНН 4727004566), для включения в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт трубы на км 2+178 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Матюшкино – Шлепиха – Тригузово в Опочецком районе Псковской области» (номер извещения: 0857200000224000001), 

УСТАНОВИЛА:

         26 марта 2024 года в адрес Псковского УФАС России поступили сведения от Заказчика в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехконтроль» (адрес: 187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, ул. Ленинградская, д. 14, оф. 16; ИНН 4727004566), для включения в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт трубы на км 2+178 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Матюшкино – Шлепиха – Тригузово в Опочецком районе Псковской области» (номер извещения: 0857200000224000001).
Рассмотрение сведений состоялось 01 апреля 2024 года  в 12 часов 00 минут.
         1) Дата размещения в Единой информационной системе  (далее – ЕИС) на сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru извещения № 0857200000224000001 о проведении аукциона в электронной форме – 26.01.2024 16:56.
        2) Начальная (максимальная) цена контракта – 	471 329,05 рублей.
        3) Оператор электронной площадки – ЭТП Газпромбанк.
        4) Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 07.02.2024 №ИЭА1, на участие в аукционе подано 4 (четыре) заявки, из них две заявки № 62 и № 63, отклонены. Комиссия приняла решение признать победителем электронного аукциона участника закупки, подавшего заявку №61, с предложением о цене контракта – 468 972,40 рубля.   
        5) 19.02.2024 Заказчиком заключен контракт № 08572000002240000010001 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля с  ООО «Стройтехконтроль», с ценой контракта 468 972,40 рубля, срок исполнения до 01.08.2024.	
         Комиссия Псковского УФАС по контролю в сфере закупок, изучив материалы дела, установила следующее: 
	Согласно пункту 1.1. контракта, в целях развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Псковской области Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт трубы на км 2+178 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Матюшкино – Шлепиха – Тригузово в Опочецком районе Псковской области» (далее – Объект), (далее - строительный контроль за реконструкцией Объекта), в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – Проект), а Заказчик берет на себя обязательства принять оказанные услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.		
      Согласно пункту 6.1. контракта дата окончания оказания услуг 01.08.2024.
      19.02.2024 (исх. б/н) Общество направляет в адрес Заказчика Приказ № 19/02-СК-ОпТР. В приказе отражены лица непосредственно осуществляющие строительный контроль по объекту.
       26.02.2024 Заказчик направляет Обществу предписание № 1 об устранении нарушений производства дорожно-строительных работ, в связи с не предоставлением Обществом аналитических справок о видах и объемах выполненных работ по объекту за период с 19.02.2024 по 23.02.2024.
      04.03.2024  Заказчик направляет Обществу предписание № 2 об устранении нарушений производства дорожно-строительных работ, в связи с не предоставлением Обществом аналитических справок о видах и объемах выполненных работ по объекту за период с 29.03.2024 по 01.03.2024.
     04.03.2024 (исх. № 711) Заказчик информирует Общество о неисполнении обязательств по контракту и направляет Обществу предписание № 1 от 26.02.2024 об устранении нарушений производства дорожно-строительных работ, в связи с не предоставлением Обществом аналитических справок о видах и объемах выполненных работ по объекту за период с 19.02.2024 по 23.02.2024 и предписание № 2 от 01.03.2024 об устранении нарушений производства дорожно-строительных работ, в связи с не предоставлением Обществом аналитических справок о видах и объемах выполненных работ по объекту за период с 29.03.2024 по 01.03.2024.
     05.03.2024 (исх. № 734) Заказчик информирует Общество о неправомерном произведении записей в общем журнале работ, поскольку представитель Общества впервые присутствовал на объекте 04.03.2024, при этом в записях журнала, графы присутствия на объекте заполнены с момента заключения контракта. Также повторно направляет Акт № 1 от 04.03.2024 составленный совместно с представителем ООО «СтройМост» об отсутствии на строительной площадке представителя Общества в период 19.02.2024 – 03.03.2024.
      06.03.2024 (исх. № 79) служебная записка Заказчика о неправомерном произведении записей Обществом в общем журнале работ, поскольку представитель Общества впервые присутствовал на объекте 04.03.2024, при этом в записях журнала, графы присутствия на объекте заполнены с момента заключения контракта. Также направляет Акт № 1 от 04.03.2024 составленный совместно с представителем ООО «СтройМост» об отсутствии на строительной площадке представителя Общества в период 19.02.2024 – 03.03.2024.
       06.03.2024 (исх. № 81) служебная записка Заказчика. Акт № 2 от 06.03.2024 составленный совместно с представителем ООО «СтройМост» об отсутствии на строительной площадке представителя Общества в период 05.03.2024 – 06.03.2024.
       06.03.2024 (исх. № 758) Заказчик требует от Общества заменить общий журнал работ по форме согласно ГОСТ 32731-2014.
       06.03.2024 (исх. № 770) Заказчик информирует Общество о неисполнении обязательств по контракту и направляет Акт № 2 от 06.03.2024 составленный совместно с представителем ООО «СтройМост» об отсутствии на строительной площадке представителя Общества в период 05.03.2024 – 06.03.2024.
      06.03.2024 (исх. № 0603-08П) Общество требует от Заказчика расторгнуть Контракт по соглашению сторон.
      07.03.2024 (исх. № 7/03-СК-Оп) Общество направляет Заказчику отчет за февраль 2024, аналитическую справку с 19.02.2024 по 29.02.2024 и аналитическую справку с 01.03.2024 по 07.03.2024.
      11.03.2024 (исх. № 785) Заказчик информирует Общество о неисполнении обязательств по контракту и направляет Акт № 3 от 11.03.2024 составленный совместно с представителем ООО «СтройМост» об отсутствии на строительной площадке представителя Общества в период 06.03.2024 – 11.03.2024, также Заказчик направляет Обществу предписание № 3 от 11.03.2024 об устранении нарушений правил контракта связи с не предоставлением Обществом аналитических справок о видах и объемах выполненных работ по объекту за период с 19.02.2024 по 11.03.2024 и предписание № 4 от 11.03.2024 об устранении нарушений правил контракта, в связи с не предоставлением Обществом ежемесячного отчета за февраль 2024. А также напоминает об обязанности предоставлении ежемесячного отчета до 10-го числа месяца.
     11.03.2024 (исх. № 82) Заказчик повторно направляет в адрес Общества требования об исполнении предписаний.
     12.03.2024 (исх. № 791) (ответ на исх. № 7/03-СК-Оп от 07.03.2024) Заказчик сообщает Обществу о несоответствии предоставленного отчета за февраль 2024 года требованиям ГОСТ 32731-2014.
     13.03.2024 (исх. № 111) (ответ на исх. № 0603-08П от 06.03.2024) Заказчик сообщает Обществу об отсутствии правовых оснований для расторжения контракта по соглашению сторон.
     13.03.2024 (исх. № 112) Заказчик направляет в адрес Общества претензию об уплате неустойки в размере 10 000 рублей, в срок 5 дней с даты получения претензии, в связи с неисполнением требований предписаний и ненадлежащим исполнением обязательств по контракту.
      15.03.2024 Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
      19.03.2024 Обществом подтверждено соответствие песчано-гравийной смеси требованиям ГОСТ 23735-2014 (протокол лабораторных испытаний ПГС № 001 от 18.03.2024).
     19.03.2024 Обществом подтверждено соответствие щебня фракции 40-70 мм требованиям ГОСТ 8267-93 (протокол лабораторных испытаний щебня фракции 40-70 мм № 002 от 19.03.2024).
     19.03.2024 Обществом подтверждено соответствие щебня фракции 5-20 мм требованиям ГОСТ 8267-93 (протокол лабораторных испытаний щебня фракции 5-20 мм № 003 от 19.03.2024);
       19.03.2024 (исх. № 19/03-СК-Оп) Общество информирует Заказчика о невозможности производить записи о ходе выполняемых работ ООО «СтройМост» в связи с отсутствием общего журнала работ в период с 04.03.2024 по 15.03.2024. А также сообщает, что 19.03.2024 работы ООО «СтройМост» приостановлены и направляет копию общего журнала работ;
      20.03.2024 (исх. № 2003/05п) Общество требует от ООО «СтройМост» предоставить причины приостановки работ с соответствующим документальным подтверждением, в срок до 21.03.2024.
      21.03.2024 (исх. № 2103/08п) Общество информирует о приостановке с        19.03.2024 ООО «СтройМост» работ и требует от Заказчика направить письменные указания по вопросу приостановки исполнения контракта.
      21.03.2024 (исх. № 20) ООО «СтройМост» направляет в адрес Общества обоснование приостановке работ, в связи с проведением согласования и оценки размера потерь (не предотвращаемого ущерба) водных биоресурсов и среды их обитания, поскольку данная оценка отсутствует в разделе № 7 «Мероприятия по охране окружающей среды».
      22.03.2024 (исх. № 2203/17п) Общество требует от Заказчика отменить решение об одностороннем отказе, а также направить письменные указания по поводу приостановления исполнения обязательств по контракту.
       22.03.2024 (исх. № 2203/18п) Общество направляет в адрес Заказчика фото-копию журнала строительного контроля и рабочей документации.
       22.03.2024 (исх. № 136) (ответ на исх. № 2103/08 от 21.03.2024) Заказчик требует от Общества и ООО «СтройМост» документальное обоснование приостановки работ, поскольку извещений и(или) уведомлений со стороны ООО «СтройМост» о приостановке работ в адрес заказчика не поступало.
      25.03.2024 (исх. № 225) (ответ на исх. № 136 от 22.03.2024) Общество направляет Заказчику письмо ООО «СтройМост» исх. № 20 от 21.03.2024 о приостановке работ на объекте, требует от Заказчика отменить решение об одностороннем отказе, обязуется исполнить контракт добросовестно в полном объеме.
      26.03.2024 Заказчик размещает сведения о расторжении контракта в ЕИС.
      27.03.2024 Заказчик требует от Общества устранения замечаний, изложенных в ежемесячном и аналитическом отчетах в полном объеме. Общий журнал работ не соответствовал требованиям условий контракта и ГОСТ. Отсутствуют записи проведения строительного контроля в журнале.
      В соответствии с частью 1 статьи 104 Закона о контрактной системе ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.
В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
В соответствии с пунктом 13,14,15 Правил ведения РНП по результатам рассмотрения представленных информации, документов и проведения проверки фактов, в случае подтверждения достоверности указанных фактов уполномоченный орган выносит решение о включении информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр. 
Орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) (если основанием для направления обращения является расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта) в реестр, если в результате проведения проверок, предусмотренных подпунктом «а» пункта 13 Правил:
а) выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку принятию заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направления его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе;
б) заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
в) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие:
принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта;
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
В соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
        Согласно пункту 12.1. контракта расторжение допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.  
        Согласно пункту 12.2. контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством РФ в следующих случаях:
        12.2.1. Исполнитель оказывает услуги ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми;
        12.2.2. Исполнитель неоднократно допустил нарушение сроков или качества оказания услуг, предусмотренные настоящим Контрактом;
        12.2.3. Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, либо в ходе исполнения Исполнителем условий Контракта стало очевидно, что услуги не будут оказаны надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок.
        15.03.2024 Заказчик принимает решение об одностороннем отказе. 
        26.03.2024 Заказчик размещает сведения о расторжении контракта в ЕИС.
        Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.
           В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность.
            Согласно пункту 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
           Согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
           Сложившаяся правоприменительная практика относит к непреодолимой силе такие чрезвычайные события, как землетрясение, извержение вулкана, наводнение, засуха, ураган, цунами, сель, а также военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, техногенные аварии и другие обстоятельства, при наличии которых нормальный ход развития экономических и правовых отношений невозможен.
           Они характеризуются внезапностью (непредсказуемостью или неопределенностью во времени наступления) и неоднозначностью последствий, могут вызвать человеческие жертвы и нанести материальный ущерб.
           Общество в своих пояснениях указало, что весь период действия контракта в полном объеме выполнялись обязательства по контракту, включая ежедневное присутствие на объекте, составление соответствующей документации,  пунктом 5.4 контракта предусмотрено ежедневное присутствие, а не постоянное.  В разделе № 4 журнала имеется временной промежуток с 05.03.2024 по 12.03.2024, в который записи не велись по причине нахождения журнала у Заказчика. Однако обязательства в эти дни исполнялись, в связи с чем необходимые записи внесены в лист посещения. 
Общество сообщало Заказчику о том, что журнал отсутствует на объекте в нарушение п. 8.2.1. Приложения «Б» СП 48.13339.2019 (исх. № 19/03-СК-Оп от 19.03.2024), который направлен Заказчику 20.03.2024. 
     07.03.2024 направлен Заказчику ежемесячный отчет за февраль 2024, 01.04.2024 направлен отчет с учетом требований Заказчика, изложенным им в письме от 12.03.2024 (исх. № 791) и  направлен месячный отчет за март 2024. 
Общество признает, что действительно несвоевременно направил еженедельные справки в адрес Заказчика, однако они направлены в адрес последнего в полном объеме в период с 7 по 29 марта 2024. 
     В рамках исполнения Контракта производился входной контроль за поступающими на объект строительными материалами, производился отбор образцов нерудных материалов от 15.03.2024 и в последствии дорожно-строительной лабораторией Исполнителя составлены протоколы испытаний образцов № 001 от 18.03.2024, № 002 от 19.03.2024 и № 003 от 19.03.2024, которые включены к направленной 22.03.2024 аналитической справке Заказчику.  С 19.03.2024 работы на Объекте не ведутся в соответствии с календарным графиком работ, содержащимся на стр. 31 проекта производства работ, который прилагается. 
      20.03.2024, т.е. на следующий день после приостановки работ подрядчиком на Объекте, Исполнителем направлен запрос Подрядчику с требованием сообщить о причинах приостановки работ. Затем 21.03.2024 (исх. № 2103/08п) Исполнитель уведомил Заказчика о том, что работы на объекте с 19.03.2024 не ведутся, в связи с чем первый приостанавливает оказание услуг по осуществлению строительного контроля в порядке ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  После этого, а именно 22.03.2024 (исх. № 136) от Заказчика поступил ответ, в котором последний указал, что не обладает информацией о том, что работы на Объекте не ведутся, потребовал документ, подтверждающий основания для приостановки. Также 22.03.2024 (исх. № 2203/17п) Обществом направлено возражение на Решение об одностороннем отказе, в котором указано на то, что существенных нарушений условий Контракта не допущено, указывалось на то, что Исполнитель настроен на исполнение обязательств по Контракту. 
      23.03.2024 (исх. № 20 от 21.03.2024) в адрес Исполнителя поступил ответ от общества с ограниченной ответственностью «Строймост», в котором тот указал о приостановке работ на Объекте и о причинах такой приостановки.
      25.03.2024 (исх. № 225) Исполнителем вновь направлено письмо Заказчику, в котором вновь просил отменить Решение об одностороннем отказе, указывал на то, что Исполнитель настроен на продолжение оказания услуг по Контракту. Также к указанному письмо прилагалось письмо подрядчика от 23.03.2024.   Письменных указаний от Заказчика не поступило.
      Также Общество просило учесть при принятии решения, что 57 контракта  находятся на исполнении, в том числе 2 аналогичных на строительный контроль. 
      Решение об одностороннем отказе является первым в практике Общества,  успешно завершено 57 контрактов. В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Общество не состояло.
        Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.
        Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.
         Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.
           В свою очередь, такая правовая категория, как «недобросовестность», является оценочным понятием и складывается из ряда элементов поведения хозяйствующего субъекта в ходе заключения либо исполнения контракта.
          С учетом изложенного контрольным органом в сфере закупок при рассмотрении вопроса о включении или не включении определенного субъекта в реестр недобросовестных поставщиков не может ограничиться только формальной констатацией ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных требований без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в совокупности и взаимосвязи. При этом действующее законодательство не содержит безусловной обязанности уполномоченного органа включать представленные заказчиком сведения о поставщике в соответствующий реестр без оценки его действий в каждом конкретном случае.
          Исходя из этого, для возникновения таких правовых последствий как признание Общества недобросовестным поставщиком, контролирующий орган в сфере закупок обязан выяснить все обстоятельства, определить вину лица, характер его действий, и лишь после установления всех перечисленных обстоятельств решать вопрос о наличии или отсутствии оснований для включения победителя аукциона в реестр недобросовестных поставщиков.
         Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое действие исполнителя, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе, в том числе, приведших к невозможности исполнения в срок контракта.
          В определениях Конституционного суда Российской Федерации от 07.06.2001 №139-О, от 07.02.2002 №16-О, постановлениях от 21.11.2002 №15-П, от 30.07.2001 № 13-П, информационном письме ВАС РФ от 20.12.1999 №С1-7/смп-1341 «Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека по защите имущественных прав и права на правосудие» указано, что меры государственного понуждения должны применяться с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств. Указанные меры не должны подавлять экономическую самостоятельность и инициативу граждан и юридических лиц, чрезмерно ограничивать право каждого на свободное пользование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, а также право частной собственности.
        По смыслу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, исходя из общих принципов права, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепляемых целям и охраняемым законам интересам, а также характеру совершенного деяния.
         Комиссия, учитывая материалы дела, не усматривает намеренного умышленного уклонения от исполнения контракта, сведения в отношении Общества поступили впервые, а условиями контракта предусмотрены штрафные санкции в отношении исполнителя за нарушение условий контракта и возможность взыскания обеспечения исполнения контракта, что является инструментами воздействия на исполнителя при не оказании услуг, просрочке исполнения обязательств по контракту.
         Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, статьей 95, пунктом 2 части 15 статьи 99, статьей 104 Закона о контрактной системе, Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. №1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

                                                              РЕШИЛА:

         Сведения, направленные Государственным бюджетным учреждением Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехконтроль» (адрес: 187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, ул. Ленинградская, д. 14, оф. 16; ИНН 4727004566), в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Капитальный ремонт трубы на км 2+178 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Матюшкино – Шлепиха – Тригузово в Опочецком районе Псковской области» (номер извещения: 0857200000224000001), в реестр недобросовестных поставщиков не включать.     
	                                                                          
               Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
           



image1.png




