Заказчик: Администрация Волоколамского городского округа Московской области 143600 Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5 ИНН 5004003890 otdeldorvolok@mail.ru Участник (исполнитель): ИП Фиофилов Георги Ваничкаевич Московская область, Сергиев посад, П. Мостовик, ул. Первомайская, 16А ИНН 502984334230 georgy.fiofilov@yandex.ru

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-24702эп/24 о рассмотрении сведений

о включении в реестр недобросовестных поставщиков

| 31.07.2024 | Москва |
| --- | --- |

Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия),

в отсутствии представителей Администрации Волоколамского городского округа Московской области (далее – Заказчик), представителя 
ИП Фиофилова Г.В. (далее – Участник), о дате, месте и времени заседания, уведомлены надлежащим образом

рассмотрев сведения, представленные Заказчиком в отношении Участника                               о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Реестр) по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по устройству парковок на территории Волоколамского городского округа (извещение № 0848300057723000042),

УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила ведения реестра).

По результатам закупки Заказчиком с ИП Фиофиловым Г.В.  заключен контракт от 29.03.2023 № 0848300057723000042 на сумму 2 159 326,00 рублей (далее – Контракт).

Пунктом 8.1 Контракта установлено, что Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Приложением № 2 к Контракту установлено:

Срок начала исполнения вида работ Участником:0 дней от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения вида работ Участником: 31.07.2023.

Согласно экспертным заключениям ООО «ТехСтройЭкспертиза» 
№ ВЛ01-30/05-2024, № ВЛ02-30/05-2024 Участником исполнены работы по Контракту в полном объеме, работы соответствуют требованиям Контракта.

На заседании Комиссии не представлено документов и сведений, подтверждающих неисполнение Участником своих обязательств по Контракту.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе 12.07.2024 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее — Решение), заключенного с Участником, в связи с неисполнением обязательств по Контракту.

## Во исполнение части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе, Заказчиком 12.07.2024 Решение размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

## В соответствии с частью 14 статьи 95 Закона о контрактной системе, Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

## В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе Решение вступило в законную силу 24.07.2024, и с этой даты Контракт считается расторгнутым.

## Таким образом, доказательств, указывающих на недобросовестное поведение при выполнении Участником работ по условиям Контракта не представлено.

## При рассмотрении вопроса о включении сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков уполномоченный орган не должен ограничиваться формальной проверкой факта нарушения им требований Закона о контрактной системе и обязан исследовать все обстоятельства дела, дать оценку совершаемым участником закупки действиям, их направленности на отказ от заключения контракта, несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения, существенности допущенного нарушения и его последствий.

## В рассматриваемом случае, Комиссия полагает, что обстоятельства дела в совокупности с представленными доказательствами не свидетельствуют о том, что действия Участника направлены на несоблюдение условий Контракта.

## Кроме того, следует отметить, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.

## Включение сведений о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков не является автоматическим правовым последствием принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от контракта, поскольку служит исключительной, специальной мерой ответственности, требующей достаточных оснований.

## Таким образом, учитывая действия Участника, направленные на исполнение Контракта, а также наличие обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению контракта, Комиссия не усматривает в действиях Участника признаков недобросовестного поведения.

## Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьи 104, статьей 95 Закона о контрактной системе и Правилами ведения реестра,

РЕШИЛА:

Сведения, представленные в отношении ИП Фиофилова Георги Ваничкаевича (Московская область, Сергиев посад, П. Мостовик, ул. Первомайская, 16А, ИНН 502984334230) в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.