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	ИМЧ РАН 
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ул. Кутрухина, д. 8, пом. 1,
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ИНН: 1215021186

тел./факс: 89278821138

e-mail: schadrin-al@mail.ru


РЕШЕНИЕ
по делу № РНП-78-222/26 о рассмотрении сведений 

о включении в реестр поставщиков
	30.01.2026
	             Санкт-Петербург


Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по контролю закупок 
(далее – Комиссия УФАС) 
при участии представителей: 

ИМЧ РАН (далее – Заказчик);

ООО НПФ «МЕТА» (далее – Участник, Поставщик, Общество),
рассмотрев сведения, представленные Заказчиком (вх. № 1419/26 
от 26.01.2026) в отношении Участника для включения в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку газового хроматографа ИВД полуавтоматического (извещение 
№ 0372100037425000376),
УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе) и порядку 
о ведении реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2021 № 1078 (далее - Порядок о ведении реестра).

Комиссия УФАС в результате осуществления проверки факта одностороннего отказа от исполнения контракта и проведения на основании п. 2 ч. 15 ст. 99 Закона 
о контрактной системе внеплановой проверки установила следующее.

Заказчиком 14.11.2025 на Официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - Официальный сайт, ЕИС) размещено извещение 
о проведении электронного аукциона на поставку газового хроматографа ИВД полуавтоматического (далее – Аукцион).
Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 17 270 000,00 рублей.

В соответствии с Протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 25.11.2025 №ИЭА1 победителем Аукциона признано ООО НПФ «МЕТА».
По результатам закупки Заказчиком с ООО НПФ «МЕТА» заключен государственный контракт № 376-ЭА/2025 от 08.12.2025 (далее - Контракт) 
на сумму 13 297 900,00 рублей.

Согласно ч. 14 ст. 34 Закона о контрактной системе в контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта 
в соответствии с положениями ч.ч. 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 ст. 95 Закона 
о контрактной системе.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом 
(ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе).

Пунктами 12.3, 12.4 Контракта предусмотрено право Заказчика расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

Из представленных Заказчиком сведений Комиссия УФАС установила, 
что 13.01.2026 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного с ООО НПФ «МЕТА».

Из представленных Заказчиком документов следует, что в соответствии
с условиями Контракта и приложениями к нему Участник обязался
поставить, ввести в эксплуатацию газовый хроматограф ИВД полуавтоматический (далее – Товар).
В соответствии с п. 1.1 Контракта Поставщик обязуется поставить газовый хроматограф ИВД полуавтоматический (далее - Товар), качественные характеристики которого соответствуют указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), Технических характеристиках и комплектации (Приложение № 2 
к Контракту), а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплатить Товар 
в соответствии с условиями Контракта.

Согласно разделам 3, 4 и 5 Контракта Поставщик принимает на себя обязательство произвести поставку Товара своевременно и надлежащим образом, Товар должен быть поставлен по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности, функциональным, техническим и качественным характеристикам 
в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), Техническими характеристиками и комплектацией (Приложение № 2 к Контракту).

Поставка товара в установленные сроки в соответствии с 5.1. Контракта 
не производилась.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии 
с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, 
а при отсутствии таких условий и требований -в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно части 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, 
при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Согласно части 1 статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон. Согласно части 2 статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

-
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

-
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

24.12.2025 Поставщику, посредством ЕИС, было направлено претензионное требование от 24.12.2025 № 12408/01-1362 о нарушении сроков поставки.

Заказчик сообщает, что на момент принятия Решения, ответ на претензионное требование от Поставщика не поступил, поставка товара времени не произведена, таким образом, Поставщик неоднократно нарушил сроки поставки.

В связи с вышеизложенным на основании п. п. 1,2 ст. 523 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе, раздела 4 Контракта Заказчиком принято решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
В соответствии с ч. 12.1. ст. 95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком предусмотренного ч. 9 настоящей статьи решения 
об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. 

В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе 
в соответствии с п. 1 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе автоматически 
с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в соответствии с п. 2 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) 
об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.01.2026 Заказчик сформировал и разместил подписанное им решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта на Официальном сайте Единой информационной системы.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 
от исполнения контракта.

Согласно ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия Заказчиком Решения ООО НПФ «МЕТА» устранены не были. 

На заседании Комиссии УФАС было установлено, что согласно информации, размещенной на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в разделе «Информация об исполнении (расторжении) контракта», 
Контракт расторгнут Заказчиком 26.01.2026.
В силу ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся 
от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 
не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

На заседании Комиссии УФАС представитель Участника пояснил, 
что ООО НПФ «МЕТА» не уклонялось от исполнения Контракта.

Согласно пункту 1.1 Контракта предметом Контракта является поставка газового хроматографа ИВД полуавтоматического «Кристаллюкс-4000М» (далее - Оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), 
а также оказание услуг по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования.
Согласно пунктам 5.1 и 7.2 Контракта поставка Оборудования должна быть осуществлена с момента заключения контракта по 19.12.2025 года в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Услуги по сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию и обучению должны быть оказаны после подписания Акта приема-передачи Оборудования и до 19.12.2025.
До 19.12.2025 Поставщик в письменной форме, уведомил Заказчика 
о вынужденном сдвиге сроков поставки, вызванном обстоятельствами, 
не зависящими от его воли (производственный брак в части Оборудования).

После получения Решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, Поставщик уведомил Заказчика о гарантированной готовности устранить нарушение (осуществить поставку), указав новые сроки и просил отменить Решение.

В последующих обращениях Поставщик сообщал о готовности товара 
к незамедлительной отгрузке.
23.01.2026 Поставщиком направлено письмо с просьбой отменить Решение, принять исполнение и назначить дату доставки Оборудования на 26.01.2026.

26.01.2026 Общество направило Заказчику просьбу об отмене Решения.

Поставщик утверждает, что до истечения срока поставки действовал добросовестно, заблаговременно направив Заказчику письменное уведомление 
о вынужденном переносе сроков по причинам, не зависящим от его воли, подтвердив наличие товара и его готовность к отгрузке, выразив твердое намерение исполнить контракт в разумно скорректированные сроки. Параллельно Поставщик инициировал переговоры с продавцом оборудования, предпринимая конкретные действия 
для обеспечения фактической возможности исполнения обязательств, включая предложение согласовать дату приемки. Проблемы возникли с браком 
на производстве у продавца, с которым взаимодействовал Поставщик, в связи с чем 
к нему подавались официальные запросы в рамках которых производитель отвечал, что не может оперативно исправить техническое несоответствие комплектующих оборудования. В связи с этим Поставщик параллельно так же обращался в сторонние организации, которые не могли поставить данный товар в срок. В связи с этим Поставщик предпринимал попытки согласовать с Заказчиком продление сроков исполнения Контракта. 
Поставщиком были выплачены штрафные санкции, которые предъявлял Заказчик.
Представитель Участника также сообщил о том, что Контракт является 
не первым опытом, связанным с поставкой аналогичных товаров и приводит в пример другие исполненные государственные контракты.

На основании вышеизложенного представитель Участника ходатайствовал 
о невключении ООО НПФ «МЕТА» в реестр недобросовестных поставщиков.
Из представленных в заседании Комиссии УФАС документов следует, 
что Участник не уклонялся от исполнения Контракта, предпринимал действия 
для поставки Товара в обозначенные Контрактом сроки и стремился исправить выявленный брак в части Оборудования.
Реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования соответствующих отношений по добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере размещения заказов, и соответственно является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

С другой стороны, включение хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков представляет собой один из видов юридической ответственности, поскольку такое включение является санкцией за недобросовестное поведение поставщика в регулируемой сфере правоотношений и влечет за собой негативные последствия в виде лишения возможности хозяйствующего субъекта в течение двух лет участвовать в государственных (муниципальных) торгах.

Таким образом, основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является только такое уклонение лица от заключения контракта или от исполнения условий контракта, которое предполагает его недобросовестное поведение, совершение им умышленных действий (бездействия) в противоречие требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приведшее 
к невозможности заключения контракта с этим лицом как признанного победителем конкурса и нарушающее права заказчика относительно условий (выявленных им как лучшие) и срока исполнения контракта, которые связаны, прежде всего, с эффективным использованием бюджетных средств и в предусмотренном бюджетным законодательством порядке.

При этом, по смыслу ст. 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, исходя из общих принципов права, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепляемым целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния.

Всесторонне исследовав все обстоятельства дела и представленные документы, заслушав пояснения представителей Заказчика и Участника, учитывая сложившуюся ситуацию, повлекшую невозможность исполнения Контракта в соответствии с его условиями, Комиссия УФАС пришла к выводу о том, что включение сведений 
в отношении ООО НПФ «МЕТА» в реестр недобросовестных поставщиков повлечет за собой негативные последствия в виде лишения возможности хозяйствующего субъекта в течение двух лет участвовать в государственных (муниципальных) торгах и является санкцией, несоразмерной характеру совершенного Участником деяния.

Следует также отметить, что при рассмотрении вопроса о включении 
в реестр сведений о недобросовестных поставщиках Комиссия УФАС России не разрешает гражданско-правовой спор между участниками сделки, а оценивает поведение исполнителя на предмет его добросовестности и направленности действий на фактическое исполнение контракта.

Комиссия УФАС, руководствуясь ст. ст. 95, 99, 104 Закона о контрактной системе и постановлением Правительства Российской Федерации от  30.06.2021 
№ 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,
РЕШИЛА: 

Сведения, представленные Заказчиком в отношении ООО НПФ «МЕТА» 
(ИНН: 1215021186), в реестр недобросовестных поставщиков не включать.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия
