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РЕШЕНИЕ
по делу № РНП-18578/26 о рассмотрении сведений 
о включении в реестр недобросовестных поставщиков
	05.06.2026
	Москва



Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) 
в присутствии представителей МКУ «Красногорская похоронная служба» (далее – Заказчик) и ООО «ЭКОПРОЕКТКАРЬЕР» (далее – Участник),
рассмотрев сведения, представленные Заказчиком в отношении Участника 
о включении в реестр недобросовестных поставщиков (далее – Реестр) по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по разработке проекта рекультивации нарушенных земель (извещение № 0848300047221000147),

УСТАНОВИЛА:

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника 
для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 (далее – Правила ведения реестра).
По результатам запроса котировок в электронной форме между Заказчиком и Участником заключен контракт от 24.06.2021 № 0848300047221000147 на сумму 
2 590 000,00 рублей (далее – Контракт).
Приложением № 2 к Контракту установлены следующие сроки оказания услуг по Контракту:
Срок начала исполнения обязательства, не позднее: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания исполнения обязательства, не позднее: 360 дн. от даты заключения контракта (19.06.2022).
Техническим заданием определены следующие этапы оказания услуг по Контракту:
I – инженерно-геологические работы; 
II – разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ); 
III – разработка проекта рекультивации нарушенных земель; 
IV – проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) с общественными слушаниями;
V – прохождение Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) в соответствии с ФЗ № 174 «Об экологической экспертизе» в отношении проекта рекультивации нарушенных земель и ОВОС.
На заседании Комиссии представитель Заказчика пояснил, что 30.12.2022 распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области № 1525-РМ утверждено отрицательное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по объекту: «Проект рекультивации нарушенного земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020401:232». Указанным заключением установлено несоответствие представленной документации экологическим требованиям. 
Пунктом 8.1 Контракта установлено, что Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе 21.05.2026 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее — Решение).
Во исполнение части 12.2 статьи 95 Закона о контрактной системе, Заказчиком 21.05.2026 Решение размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.
В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе Решение вступило в законную силу 02.06.2026, и с этой даты Контракт считается расторгнутым.
На заседание Комиссии представитель Участника представил письменные пояснения, согласно которым Участником в полном объёме выполнены все этапы работ, а именно: I – инженерно-геологические работы; II – разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ); III – разработка проекта рекультивации нарушенных земель; IV – проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) с общественными слушаниями; V – прохождение Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) в соответствии с ФЗ № 174 «Об экологической экспертизе» в отношении проекта рекультивации нарушенных земель и ОВОС – были реализованы Исполнителем в срок до 31.12.2022 г. 
[bookmark: _GoBack]Кроме того, на заседание Комиссии представитель Участника представил результаты выполнения работ другого подрядчика, согласно которым на объекте проведения работ присутствует 323755,08 м.куб. размещенных отходов, что не предусмотрено техническим заданием, в виду изменения необходимых работ. Представитель Участника пояснил, что указанное обстоятельство свидетельствует о начале эксплуатации объекта рекультивации, а также пояснил, что в ходе исполнения Контракта Заказчик не выражал заинтересованность в получении результата работ по Контракту.
Доказательств, указывающих на недобросовестное поведение при выполнении Участником работ по условиям Контракта, не представлено.
При рассмотрении вопроса о включении сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков уполномоченный орган не должен ограничиваться формальной проверкой факта нарушения им требований Закона о контрактной системе и обязан исследовать все обстоятельства дела, дать оценку совершаемым участником закупки действиям, их направленности на отказ от заключения контракта, несоблюдение условий контракта или уклонение от его исполнения, существенности допущенного нарушения и его последствий.
В рассматриваемом случае, Комиссия полагает, что обстоятельства дела 
в совокупности с представленными доказательствами не свидетельствуют о том, что действия Участника направлены на несоблюдение условий Контракта.
Кроме того, следует отметить, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией 
за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в намеренном ненадлежащем исполнении контракта.
Включение сведений о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков не является автоматическим правовым последствием принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, поскольку служит исключительной, специальной мерой ответственности, требующей достаточных оснований. 
Таким образом, учитывая действия Участника, направленные на исполнение Контракта, а также объем выполненных Участником работ, Комиссия не усматривает в действиях Участника признаков недобросовестного поведения.
Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 15 статьи 99, статьи 104, статьей 95 Закона о контрактной системе и Правилами ведения реестра,

РЕШИЛА:

Сведения, представленные в отношении ООО «ЭКОПРОЕКТКАРЬЕР» (115409, г. Москва, ул. Москворечье, д.45, к.1, 28, ИНН: 7724672419; генеральный директор и участник юридического лица: Тушов Александр Иванович, ИНН: 771702710511), в реестр недобросовестных поставщиков не включать.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.


