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Брянский филиал

ФГКУ Росгранстрой

«…»
ООО «Пересвет»

«…»
ООО «РТС – Тендер»

«…»
РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-32-999 
резолютивная часть оглашена 13.04.2026, 

решение изготовлено 15.04.2026                                                                      г. Брянск

На основании ч.ч. 3, 15 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в соответствии с Приказом Брянского УФАС России от 08.04.2026 № 99/26, на основании обращения заказчика Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой (вх. № 2099/26 от 07.04.2026) о включении сведений в отношении ООО «Пересвет» (ИНН «…», адрес: «…») в реестр недобросовестных поставщиков, Инспекция Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области по контролю в сфере закупок в составе:

Руководителя инспекции:  «…»
Членов Инспекции: «…»
В присутствии 
«…» – представителя заказчика Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой, действующего на основании доверенности № 03 от 10.02.2026;
«…» - представителя заказчика Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой, действующего на основании доверенности № 03 от 10.04.2026;
«…» – генерального директора ООО «Пересвет»;
«…» – представителя ООО «Пересвет», действующего на основании доверенности б/н от 08.04.2026.
До рассмотрения обращения заказчика Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой, по существу, в адрес Брянского УФАС России поступили письменные пояснения заказчика Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой (вх. № 2139-ЭП/26 от 09.04.2026), а также ООО «Пересвет» (вх. № 2208/26 от 13.04.2026). Документы приобщены к материалам настоящего дела.
При рассмотрении настоящего обращения объявлялся перерыв с 13.04.2026 12 часов 45 минут до 13.04.2026 15 часов 00 минут по московскому времени.
В результате рассмотрения обращения заказчика Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой (вх. № 2099/26 от 07.04.2026) о включении сведений в отношении ООО «Пересвет» (ИНН 3257004771, адрес: 241001, г. Брянск, ул. Костычева, д.86, офис 10) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой от исполнения контракта № БРН04-053-03/25 от 01.12.2025, предметом которого является оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем безопасности воздушных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территориях Брянской и Калужской областей, для нужд Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой, а также в результате проведения внеплановой проверки соблюдения заказчиком Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой требований Закона о контрактной системе при осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем безопасности воздушных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территориях Брянской и Калужской областей, для нужд Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой за № 0327100002325000020, установила: 
1. 14.11.2025 в единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем безопасности воздушных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территориях Брянской и Калужской областей, для нужд Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой за № 0327100002325000020.
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 306 048,52 рублей.
3. На участие в проводимом запросе котировок в электронной форме за № 0327100002325000020, по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке.

4. 01.12.2025 между Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой и ООО «Пересвет» заключен муниципальный контракт № БРН04-053-03/25, предметом которого является оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем безопасности воздушных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территориях Брянской и Калужской областей, для нужд Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой.
Согласно положениям п. 1.3. контракта, срок оказания услуг: с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г. Срок окончания исполнения контракта: 31.12.2026 г.

5. В период с января 2026 года по март 2026 года ООО «Пересвет» оказывались услуги в соответствии со сроками и условиями заключенного контракта, что подтверждается документами о приемке оказанных услуг, размещенными в единой информационной системе в сфере закупок;

6. 04.02.2026 исх. № АТ-128/03Ф Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой направлена в адрес ООО «Пересвет» информация об окончании срока действия лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну и необходимости предоставить сведения о продлении такой лицензии в адрес заказчика;

7. 02.03.2026 исх. № ДГ-203/03Ф Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой направлено в адрес ООО «Пересвет» письмо «о принятии мер по устранению некорректной работы оборудования системы электропитания серверного помещения в ВПП Брянск»;

8. 04.03.2026 исх. № 13 ООО «Пересвет» направлена в адрес Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой информация о принятии исполнителем мер по продлению лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

9. 18.03.2026 исх. № ДГ-252/05Ф Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой направлена в адрес ООО «Пересвет» информация о намерении расторгнуть заключенный контракт в одностороннем порядке на основании положений пп. а п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе, ввиду непредставления информации в адрес заказчика о продлении срока действия лицензии;

10. 24.03.2026 Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 01.12.2025 № БРН04-053-03/25, предметом которого является оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем безопасности воздушных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территориях Брянской и Калужской областей, для нужд Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой, основанное на положениях пп. а п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе.

11. Указанное решение сформировано заказчиком Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой с использованием единой информационной системы, и размещено в единой информационной системе в сфере закупок 24.03.2026, получено ООО «Пересвет» 24.03.2026.

12. 27.03.2026 исх. б/н ООО «Пересвет» направлены в адрес Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой возражения на принятое решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 24.03.2026;

13. 01.04.2026 исх. № ДГ-320/05Ф Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой в адрес ООО «Пересвет» направлен ответ на возражения исполнителя на принятое ранее решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 24.03.2026;

14. 02.04.2026 ООО «Пересвет» в адрес заказчика Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой направлен ответ на письмо заказчика от 01.04.2026 исх. № ДГ-320/05Ф;

15. 06.04.2026 решение заказчика Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой об одностороннем отказе от исполнения контракта № БРН04-053-03/25 от 01.12.2025, предметом которого является оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем безопасности воздушных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территориях Брянской и Калужской областей, для нужд Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой вступило в законную силу. Контракт между сторонами считается расторгнутым.

16. 07.04.2026 Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой в адрес Брянского УФАС России, во исполнение положений ч. 16 ст. 95 Закона о контрактной системе, направлено обращение о включении информации о ООО «Пересвет» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

По итогам рассмотрения обращения заказчика Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой, проведения проверки, Инспекция Брянского УФАС России по контролю в сфере закупок пришла к следующему выводу:

1. Заказчиком Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой при принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта № БРН04-053-03/25 от 01.12.2025, предметом которого является оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем безопасности воздушных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территориях Брянской и Калужской областей, для нужд Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой соблюдены требования, предусмотренные положениями:

1.1
Части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, определяющими вправо заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено контрактом. 

Так, положениями пункта 11.5, 11.6 заключенного контракта предусмотрено, что контракт, может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 1 части 15 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Так, 24.03.2026 Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 01.12.2025 № БРН04-053-03/25, предметом которого является оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем безопасности воздушных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территориях Брянской и Калужской областей, для нужд Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой, основанное на положениях пп. а п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе ввиду тех обстоятельств, что действие лицензии ООО «Пересвет» № 0120430 от 26.02.2021 на осуществление работ с использованием сведений, осуществляющих государственную тайну.
1.2 Части 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе, в соответствии с которыми, в случае принятия заказчиком, предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Так, в связи с тем, что исполнитель ООО «Пересвет» перестал соответствовать установленному извещением об осуществлении закупки за № 0327100002325000020 требованию к участникам закупки о наличии действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений, осуществляющих государственную тайну, в соответствии с положениями ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе, заказчиком Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой 24.03.2026 принято решение об одностороннем отказе от его исполнения.

Данное решение сформировано заказчиком Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой с использованием единой информационной системы, и размещено в единой информационной системе в сфере закупок 24.03.2026, далее, автоматически с использованием единой информационной системы направлено ООО «Пересвет», в соответствии с положениями п. 2 ч. 12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

Таким образом, 24.03.2026 года является датой надлежащего уведомления ООО «Пересвет» об одностороннем отказе от исполнения контракта от 01.12.2025 № БРН04-053-03/25, предметом которого является оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем безопасности воздушных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территориях Брянской и Калужской областей, для нужд Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При этом, согласно ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Таком образом, поскольку 24.03.2026 года является датой надлежащего уведомления исполнителя об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта, то, 06.04.2026 решение заказчика вступило в законную силу и в течение десятидневного срока исполнителем не устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, с 06.04.2026 года контракт от 01.12.2025 № БРН04-053-03/25, считается расторгнутым.

Согласно пп. а п. 13 Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)") (далее, Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078) орган контроля рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в обращении фактов, свидетельствующих об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком условий контракта, а также внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 5 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе.

Подпунктом Б п. 13 Правил установлено, что по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, принимает решение о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящих Правил, об отказе во включении участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр, а также выдает (при необходимости) предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона, в случае выявления нарушений законодательства о контрактной системе.

Инспекция Брянского УФАС России всесторонне и полно исследовав все обстоятельства дела при рассмотрении вопроса о включении сведений в отношении ООО «Пересвет» в реестр недобросовестных поставщиков, пришла к выводу о недоказанности заказчиком Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой в рамках заключенного контракта № БРН04-053-03/25 от 01.12.2025, предметом которого является оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем безопасности воздушных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территориях Брянской и Калужской областей, для нужд Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой недобросовестного поведения исполнителя ООО «Пересвет».
Данный вывод подтверждается следующим:
Согласно ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Согласно ч. 4 ст. 104 Закона о контрактной системе Заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона, направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков не позднее чем через три рабочих дня с даты признания в соответствии с настоящим Федеральным законом участника закупки уклонившимся от заключения контракта, расторжения контракта по основаниям, указанным в части 2 настоящей статьи.

Включение в реестр недобросовестных поставщиков представляет собой один из видов юридической ответственности, поскольку такое включение является санкцией за недобросовестное поведение поставщика в регулируемой сфере правоотношений и влечет за собой негативные последствия в виде лишения возможности в течение двух лет участвовать в государственных (муниципальных) торгах. Как мера публичной ответственности такое включение общества в реестр недобросовестных поставщиков должно отвечать принципам справедливости, соразмерности, пропорциональности государственного принуждения характеру совершенного правонарушения.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно части 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Следовательно, для возникновения таких правовых последствий как признание заявителя недобросовестным поставщиком, уклонившимся от заключения (исполнения) государственного контракта, антимонопольный орган не вправе ограничиваться формальным установлением факта несоблюдения положений законодательства, а в рамках выполнения возложенной на него функции обязан выяснить все обстоятельства, определить вину, характер действий и лишь после установления всех перечисленных обстоятельств решать вопрос о наличии или отсутствии оснований для включения победителя аукциона в реестр недобросовестных поставщиков.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 18.07.2008 N 10-П федеральный законодатель, обладая достаточной свободой усмотрения в определении конкретных видов государственного контроля (надзора), оснований, форм, способов, методов, процедур, сроков его проведения, состава мер государственного принуждения, применяемых по итогам контрольных мероприятий, а также конкретного порядка финансового обеспечения, вместе с тем связан общими конституционными принципами организации системы органов государственной власти, а осуществляемое им регулирование должно соответствовать юридической природе и характеру общественных отношений, складывающихся в сфере государственного контроля (надзора), вводимые же ограничения прав и свобод граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, - быть соразмерными конституционно значимым целям и во всяком случае не создавать препятствий их экономической самостоятельности и инициативе.

При рассмотрении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки антимонопольный орган не разрешает гражданско-правовой спор между участниками сделки, а оценивает поведение исполнителя на предмет его добросовестности и направленности действий на фактическое исполнение контракта.
Так, 01.12.2025 между Брянским филиалом ФГКУ Росгранстрой и ООО «Пересвет» заключен муниципальный контракт № БРН04-053-03/25, предметом которого является оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем безопасности воздушных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территориях Брянской и Калужской областей, для нужд Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой.

В период с января 2026 года по март 2026 года ООО «Пересвет» оказывались услуги в соответствии со сроками и условиями заключенного контракта, что подтверждается документами о приемке оказанных услуг, размещенными в единой информационной системе в сфере закупок.

Однако, срок действия лицензии ООО «Пересвет» № 0120430 от 26.02.2021 на осуществление работ с использованием сведений, осуществляющих государственную тайну 10.02.2026 года закончился.
Инспекция Брянского УФАС России установила, что ООО «Пересвет» выразило несогласие с принятым заказчиком решением об одностороннем отказе от исполнения контракта. Вместе с тем, Инспекция отмечает, что, несмотря на возникновение обстоятельств, послуживших основанием для принятия указанного решения, ООО «Пересвет» не представлено ни в адрес заказчика Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой, ни в адрес Брянского УФАС России информации о планируемых сроках восстановления действия лицензии, необходимой для надлежащего исполнения обязательств по Контракту, что объективно исключает наличие правовых основания для отмены заказчиком принятого решения об одностороннем отказе от 24.03.2026.
Приостановка действия лицензии является основанием для принятия решения о расторжении контракта в одностороннем порядке, так как исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки, в соответствии с положениями ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе.

При этом, важно отметить, что рассматриваемый контракт расторгнут не в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением ООО «Пересвет» контракта, а ввиду того, что исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки, то есть решение об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчиком принято на основании п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе.

Учитывая вышеизложенное, расторжение контракта с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе в связи с тем, что в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и/или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, не является основанием для включения информации о таком поставщике (подрядчике, исполнителе) в Реестр, поскольку не связано с существенным нарушением условий контракта.
Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2020 N 302-ЭС20-12735 по делу N А74-6443/2019, Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 07.07.2023 по делу N А57-21643/2022.

Каких-либо выводов относительно существенного нарушения исполнителем условий контрактов, что могло бы являться основанием для включения информации в реестр недобросовестных поставщиков, в материалах настоящего дела не содержится. Не имеется данного вывода и в основании для расторжения рассматриваемого контракта в решении об одностороннем отказе от исполнения контракта № БРН04-053-03/25 от 01.12.2025, предметом которого является оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем безопасности воздушных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территориях Брянской и Калужской областей, для нужд Брянского филиала ФГКУ Росгранстрой.
Таким образом, совокупность документов и сведений, представленных в материалы дела сторонами по контракту, не позволяют Инспекции Брянского УФАС России сделать однозначный вывод о том, что действия ООО «Пересвет» были направлены исключительно на намеренное уклонение от выполнения условий заключенного контракта или на несоблюдение его условий.

По основаниям, изложенным выше, у Инспекции Брянского УФАС России отсутствуют правовые основания для включения сведений в отношении ООО «Пересвет» в реестр недобросовестных поставщиков.
На основании изложенного, руководствуясь частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе, Постановлением № 1078, Инспекция Брянского УФАС России,
Решила:

Сведения в отношении ООО «Пересвет» (ИНН «…», адрес: «….» в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Руководитель инспекции                                                                       «…»
Члены инспекции                                                                                         «…»

